## 2015
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECRETARÍA DE SALUD
(Millones de pesos)
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN | ENTIDAD FEDERATIVA | TIPO DE PROYECTO | INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO | INVERSIÓN INICIAL PRIVADA | [8 empty] | PAGOS
|  |  |  | (Millones de pesos) | [8 empty] | (Millones de pesos)
|  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | ACUMULADO HASTA 2014 | MONTO TOTAL ESTIMADO 2015 1/ | 2015 |  |  |  |  | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE CONCLUSIÓN DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO3/ A VALOR PRESENTE NETO | ACUMULADOS HASTA 2014 | COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 2015 4/ | 2015
[8 empty] | INICIAL ESTIMADA 2/ | EJERCIDA | ACUMULADA HASTA 2015 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO | [6 empty] | OBLIGACIÓN DE PAGOS PREVISTA ORIGINAL | EJERCIDOS | ACUMULADOS HASTA 2015 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
[11 empty] | EJERCIDA / INICIAL ESTIMADA | EJERCIDA / MODIFICADA A 2015 | [8 empty] | EJERCIDO / PREVISTO | EJERCIDO / MODIFICADO A 2015
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y Unidad de Apoyo | Guanajuato | Infraestructura Social | 3130 | 2005-11-25 | 2030-11-24 | 1584.7 |  | 339.81 | 240.12 | 1824.82 | 70.663 | 100 | 2005-11-25 | 2030-11-24 | 4483.2 | 1798.6 |  | 339.81 | 240.12 | 2038.72 | 0.7 | 1
* MONTO TOTAL DEL CONTRATO PPS: $ 3,130'874,400.00 (TRES MIL CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100).
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" Desarrollo del proyecto para prestacion de servicios denominado Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" | TAMPS. | Infraestructura Social | 1000 | 10-2007 | 01-2009 | 1067.7 | 1110.4 | 386.9 | 274.1 | 1110.4 | 70.8452 | 100 | 07-2007 | 07-2032 | 5665.9 | 1399.7 | 0 | 241.1 | 274.1 | 1673.8 | 113.6873 | 100
Nota: La inversion inicial privada se realizó en años anteriores a 2009. El concepto del valor total del contrato se refiere al valor presente neto, descontando el 12% en terminos reales.
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y Unidad de apoyo. Desarrollo del proyecto para prestación de servicios denominado Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y Unidad de apoyo | MÉX. | Infraestructura social | 1738 | 11-2009 | 08-2011 | 1738 | 0 | 529.3 | 418.1 | 1738 | 78.9911 | 100 | 08-2009 | 05-2035 | 8261.4 | 1106.5 | 418 | 355.4 | 418 | 1524.5 | 1.1761 | 4.2895
NOTA: De acuerdo con el cuarto convenio modificatorio del Contrato de Prestación de Servicios No. 00012003-001-08, la fecha de término de la inversión se estableció el 31 de agosto de 2011 por lo que no se realizó inversión durante 2012 y de conformidad con el quinto convenio modificatorio del contrato se modificó la inversión
inicial privada, y la fecha de conclusión del contrato se modifica al 31 de mayo de 2035.
1/ Incluye inversiones de años anteriores.
2/ Los montos finales serán resultado del proceso de licitación respectivo.
3/ Valor presente neto, descontado al porcentaje que se especifica en cada proyecto en términos reales.
4/ El importe corresponde al gasto de operación realizado en el ejercicio 2015.
Fuente: Secretaría de Salud