## detalleXLS
[7 empty] | CUENTA PÚBLICA 2015 |  |  |  | 1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015 |  |  | 2015 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2015
[6 empty] | 2/ |  | 2015
[8 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
COSTO TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 460099729679 |  | 43141599996 | 34778693225 | 34778693225 |  | 80.6 | 100
PROGRAMAS DE INVERSION | [5 empty] | 84191094002 |  | 14658116350 | 12585011780 | 12585011780 |  | 85.8 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES | [5 empty] | 28122670828 |  | 4067948531 | 2695855022 | 2695855022 |  | 66.2 | 100
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE TRANSMISION 2008-2010 |  | 0818TOQ0031 |  | Varios | 05-2008 12-2017 | 55661879 |  | 0 | 1080030 | 1080030 |  | 0 | 100 |  | 43.9 |  | 2 |  | 45.9
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 1080030 | 1080030 |  | 0 | 100
Adquisición de Equipo de Oficina y Muebles para Distribución |  | 0818TOQ0062 |  | Varios | 06-2008 12-2015 | 494853520 |  | 0 | 18608899 | 18608899 |  | 0 | 100 |  | 97.2 |  | 2.8 |  | 100
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 18608899 | 18608899 |  | 0 | 100
Adquisición de Equipo de Cómputo y Comunicaciones para Distribución |  | 0818TOQ0063 |  | Varios | 06-2008 12-2015 | 2807001057 |  | 360000000 | 355191369 | 355191369 |  | 98.6 | 100 |  | 56.7 |  | 12.7 |  | 66.6
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 360000000 | 355191369 | 355191369 |  | 98.6 | 100
Programa de adquisiciones de equipo auxiliar para la Infraestructura del Centro de Computo ASARE Guadalajara. |  | 0918TOQ0010 |  | Jal. | 06-2009 12-2016 | 22336734 |  | 9000000 | 3150480 | 3150480 |  | 35 | 100 |  | 72.9 |  | 17.1 |  | 39.5
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 9000000 | 3150480 | 3150480 |  | 35 | 100
EQUIPAMIENTO OPERATIVO RADIOLOGICO |  | 1018TOQ0018 |  | Ver. | 05-2010 12-2015 | 24665206 |  | 4400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 44.6 |  | 0 |  | 44
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 4400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRUEBA Y EQUIPOS DE CONFERENCIA REMOTA PARA LAS ESPECIALIDADES DE PROTECCIONES COMUNICACIONES Y CONTROL DE LA SUBAREA METROPOLITANA, GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL |  | 1018TOQ0026 |  | Varios | 08-2010 12-2017 | 61642819 |  | 4600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 4600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Equipamiento de Transporte de Distribución para el área central Valle de México |  | 1018TOQ0060 |  | Varios | 08-2010 12-2015 | 1757786153 |  | 0 | 28482160 | 28482160 |  | 0 | 100 |  | 87.2 |  | 1.6 |  | 88.8
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 28482160 | 28482160 |  | 0 | 100
MAQUINARIA DE APOYO EN EMERGENCIAS CLIMATOLOGICAS |  | 1118TOQ0009 |  | Varios | 05-2011 12-2015 | 26199229 |  | 10806174 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 90 |  | 0 |  | 90
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 10806174 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS GPS DE PRECISION TOPOGRAFICA |  | 1218TOQ0001 |  | Varios | 01-2012 12-2015 | 5139395 |  | 2470396 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 24.2 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 2470396 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014 |  | 1218TOQ0002 |  | Varios | 01-2012 12-2017 | 11857504487 |  | 1544381744 | 1536846168 | 1536846168 |  | 99.5 | 100 |  | 36.4 |  | 13 |  | 42.1
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 1544381744 | 1536846168 | 1536846168 |  | 99.5 | 100
EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014 |  | 1218TOQ0003 |  | Varios | 02-2012 12-2017 | 2495005069 |  | 0 | 69259336 | 69259336 |  | 0 | 100 |  | 15.4 |  | 2.8 |  | 18.2
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 69259336 | 69259336 |  | 0 | 100
EQUIPAMIENTO OPERATIVO QUIMICO - AMBIENTAL CNLV 2012 -2013 |  | 1218TOQ0006 |  | Ver. | 03-2012 12-2016 | 19539401 |  | 1610000 | 1261227 | 1261227 |  | 78.3 | 100 |  | 70.9 |  | 6.4 |  | 51.7
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 1610000 | 1261227 | 1261227 |  | 78.3 | 100
REEMPLAZO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE TALLER MECANICO CNLV 2012-2013 |  | 1218TOQ0016 |  | Ver. | 07-2012 12-2016 | 42394334 |  | 6610000 | 6812513 | 6812513 |  | 103 | 100 |  | 13.9 |  | 16.1 |  | 26.3
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 6610000 | 6812513 | 6812513 |  | 103 | 100
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2015 |  | 1218TOQ0039 |  | DF | 01-2013 12-2015 | 879989 |  | 851052 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96.7 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 851052 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014 |  | 1218TOQ0041 |  | Varios | 07-2012 12-2017 | 661562388 |  | 160700000 | 31610006 | 31610006 |  | 19.6 | 100 |  | 27.9 |  | 4.8 |  | 26
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 160700000 | 31610006 | 31610006 |  | 19.6 | 100
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN 2012-2014 |  | 1218TOQ0043 |  | Varios | 08-2012 12-2017 | 94464889 |  | 22700000 | 8210657 | 8210657 |  | 36.1 | 100 |  | 24.1 |  | 8.7 |  | 24.3
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 22700000 | 8210657 | 8210657 |  | 36.1 | 100
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014 |  | 1218TOQ0045 |  | Varios | 08-2012 12-2017 | 191691135 |  | 44300000 | 5322376 | 5322376 |  | 12 | 100 |  | 20.5 |  | 2.8 |  | 18.8
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 44300000 | 5322376 | 5322376 |  | 12 | 100
Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte del OIC 2015. |  | 1218TOQ0067 |  | DF | 01-2013 12-2015 | 5855374 |  | 5289595 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93.2 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 5289595 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de Adquisición de mobiliario de oficina para el edificio de Av. Cuauhtemoc No. 536 |  | 1318TOQ0008 |  | DF | 05-2013 12-2015 | 30097720 |  | 4000000 | 1253051 | 1253051 |  | 31.3 | 100 |  | 14.1 |  | 4.2 |  | 4.6
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 4000000 | 1253051 | 1253051 |  | 31.3 | 100
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015 |  | 1318TOQ0015 |  | Varios | 07-2013 12-2017 | 191123401 |  | 35600000 | 9060910 | 9060910 |  | 25.4 | 100 |  | 3.9 |  | 4.8 |  | 5.8
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 35600000 | 9060910 | 9060910 |  | 25.4 | 100
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES-TIC (TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES) SDT 2014-2016 |  | 1318TOQ0016 |  | Varios | 01-2014 12-2017 | 277461132 |  | 81300000 | 14095776 | 14095776 |  | 17.3 | 100 |  | 9.9 |  | 5.1 |  | 5.1
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 81300000 | 14095776 | 14095776 |  | 17.3 | 100
REEMPLAZO DE EQUIPOS AUXILIARES INDISPENSABLES EN LOS MANTENIMIENTOS DE LOS SISTEMAS, ESTRUCTURAS Y COMPONENTES DE LA CNLV 2013-2014 |  | 1318TOQ0032 |  | Ver. | 09-2013 12-2016 | 33112394 |  | 8700000 | 1864348 | 1864348 |  | 21.4 | 100 |  | 10.2 |  | 5.6 |  | 9.6
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 8700000 | 1864348 | 1864348 |  | 21.4 | 100
Programa de Adquisiciones de equipo de cómputo para la Dirección de Finanzas 2014 |  | 1318TOQ0035 |  | Mex. | 10-2013 12-2015 | 3584342 |  | 3466478 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96.7 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 3466478 | 0 | 0 |  | 0 | 0
EQUIPAMIENTO OPERATIVO PARA INSTALACIONES DE LA COORDINACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS RADIOLOGICAS EXTERNAS (COPERE) 2014-2015 |  | 1318TOQ0045 |  | Ver. | 01-2014 12-2016 | 30845045 |  | 5800000 | 3787594 | 3787594 |  | 65.3 | 100 |  | 28.2 |  | 12.3 |  | 12.4
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 5800000 | 3787594 | 3787594 |  | 65.3 | 100
Programa de Adquisiciones de Equipo Diverso de la Gerencia ASARE 2014 |  | 1318TOQ0053 |  | Mex. | 01-2014 12-2015 | 1918015 |  | 1854945 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96.7 |  | 4 |  | 4
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 1854945 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Programa de Adquisición de Equipo de Cómputo, Software y Comunicaciones de la Dirección de Administración |  | 1318TOQ0055 |  | DF | 01-2013 12-2015 | 18511945 |  | 17900000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96.7 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 17900000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ADQUISICIONES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL VALLE DE MÉXICO 2014-2016 |  | 1418TOQ0020 |  | Varios | 04-2014 12-2017 | 6669567531 |  | 1547000000 | 563960356 | 563960356 |  | 36.4 | 100 |  | 0.4 |  | 8.5 |  | 8.6
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 1547000000 | 563960356 | 563960356 |  | 36.4 | 100
Programa de adquisición de sistema de detección de humo y voceo para la Subdirección de Transmisión |  | 1418TOQ0030 |  | DF | 07-2014 12-2015 | 851017 |  | 797900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96.7 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 797900 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MODERNIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS E INSTALACIONES DEL LAPEM |  | 1418TOQ0033 |  | Gto. | 07-2014 12-2016 | 237179859 |  | 183810247 | 34689839 | 34689839 |  | 18.8 | 100 |  | 79.9 |  | 14.6 |  | 14.6
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 183810247 | 34689839 | 34689839 |  | 18.8 | 100
Adquisición de equipo de cómputo, audio, video y fotografía para las actividades de Comunicacón Social |  | 1418TOQ0058 |  | DF | 01-2014 12-2015 | 4235369 |  | 0 | 1307927 | 1307927 |  | 0 | 100 |  | 0.1 |  | 30.9 |  | 31
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 1307927 | 1307927 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 53221192103 |  | 10226422269 | 9862223263 | 9862223263 |  | 96.4 | 100
REAPLICACION DE METALES NOBLES POR TECNICA ONLINE EN AMBAS UNIDADES |  | 1018TOQ0012 |  | Ver. | 03-2010 12-2015 | 166493602 |  | 4270000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 78.1 |  | 0 |  | 78
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 4270000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Central Eoloeléctrica La Venta II SDG 2012-2014 |  | 1118TOQ0042 |  | Oax. | 01-2012 12-2017 | 152280564 |  | 0 | 26444263 | 26444263 |  | 0 | 100 |  | 64.1 |  | 17.4 |  | 18.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 26444263 | 26444263 |  | 0 | 100
Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la Subdirección de Transmisión 2012-2014 |  | 1218TOQ0007 |  | Varios | 04-2012 12-2017 | 1190377521 |  | 200000000 | 292052243 | 292052243 |  | 146 | 100 |  | 49.8 |  | 24.5 |  | 54
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 200000000 | 292052243 | 292052243 |  | 146 | 100
PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA UNIDADES HIDROELECTRICAS 2da. ETAPA 2013-2015 |  | 1218TOQ0046 |  | Varios | 08-2013 12-2016 | 212407068 |  | 0 | 17777339 | 17777339 |  | 0 | 100 |  | 85.7 |  | 8.4 |  | 94.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 17777339 | 17777339 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA CENTRALES DE LA SUBGERENCIA HIDROELÉCTRICA GRIJALVA 2013-2015 |  | 1218TOQ0047 |  | Chis. | 08-2013 12-2016 | 171691437 |  | 0 | 7039117 | 7039117 |  | 0 | 100 |  | 30.3 |  | 4.1 |  | 34.4
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 7039117 | 7039117 |  | 0 | 100
MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA ÁREA CENTRAL 2013-2015 |  | 1218TOQ0053 |  | Varios | 01-2013 12-2016 | 1616891391 |  | 522814121 | 832076863 | 832076863 |  | 159.1 | 100 |  | 18.1 |  | 51.5 |  | 60.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 522814121 | 832076863 | 832076863 |  | 159.1 | 100
MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN TURBOJET ÁREA CENTRAL 2013 - 2015 |  | 1218TOQ0074 |  | Varios | 01-2013 12-2016 | 628950865 |  | 0 | 3789826 | 3789826 |  | 0 | 100 |  | 0.9 |  | 0.6 |  | 1.5
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 3789826 | 3789826 |  | 0 | 100
MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LA ZONA DE VERTEDOR, GALERÍAS Y ACCESO A LA CH EL CAJÓN 2013-2015 |  | 1318TOQ0010 |  | Nay. | 06-2013 12-2015 | 21351426 |  | 0 | 1509801 | 1509801 |  | 0 | 100 |  | 21.4 |  | 6.9 |  | 28.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 1509801 | 1509801 |  | 0 | 100
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CARBÓN 2014-2016 |  | 1418TOQ0003 |  | Varios | 01-2014 12-2017 | 9603685821 |  | 1383154525 | 1212701152 | 1212701152 |  | 87.6 | 100 |  | 14.8 |  | 12.6 |  | 12.6
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 1383154525 | 1212701152 | 1212701152 |  | 87.6 | 100
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DIESEL 2014-2016 |  | 1418TOQ0004 |  | Varios | 01-2014 12-2016 | 2543359111 |  | 294873703 | 335938390 | 335938390 |  | 113.9 | 100 |  | 12 |  | 13.2 |  | 13.2
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 294873703 | 335938390 | 335938390 |  | 113.9 | 100
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL 2014-2016 |  | 1418TOQ0008 |  | Varios | 02-2014 12-2017 | 17152192262 |  | 3443121891 | 3203172965 | 3203172965 |  | 93 | 100 |  | 20.9 |  | 18.7 |  | 18.9
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 3443121891 | 3203172965 | 3203172965 |  | 93 | 100
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMOELÉCTRICAS 2014-2016 |  | 1418TOQ0009 |  | Varios | 02-2014 12-2016 | 1549685857 |  | 188645741 | 200238196 | 200238196 |  | 106.1 | 100 |  | 12.6 |  | 12.9 |  | 12.9
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 188645741 | 200238196 | 200238196 |  | 106.1 | 100
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 |  | 1418TOQ0010 |  | Varios | 02-2014 12-2017 | 530086301 |  | 140000000 | 90292385 | 90292385 |  | 64.4 | 100 |  | 23.6 |  | 17 |  | 17
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 140000000 | 90292385 | 90292385 |  | 64.4 | 100
REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH NOROESTE 2014-2016 |  | 1418TOQ0011 |  | Varios | 03-2014 12-2016 | 154724999 |  | 147184028 | 5873374 | 5873374 |  | 3.9 | 100 |  | 96.8 |  | 3.8 |  | 3.9
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 147184028 | 5873374 | 5873374 |  | 3.9 | 100
REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH GOLFO 2014-2016 |  | 1418TOQ0012 |  | Varios | 03-2014 12-2016 | 149641328 |  | 120000000 | 2969630 | 2969630 |  | 2.4 | 100 |  | 82.8 |  | 2 |  | 2.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 120000000 | 2969630 | 2969630 |  | 2.4 | 100
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGIA 2014-2016 |  | 1418TOQ0015 |  | Varios | 03-2014 12-2017 | 14522594127 |  | 3288281246 | 2875797323 | 2875797323 |  | 87.4 | 100 |  | 23.4 |  | 19.8 |  | 19.8
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 3288281246 | 2875797323 | 2875797323 |  | 87.4 | 100
MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES Y TURBOGAS MÓVILES 2014-2016 |  | 1418TOQ0016 |  | Varios | 04-2014 12-2016 | 1501104793 |  | 225309756 | 98042333 | 98042333 |  | 43.5 | 100 |  | 15.6 |  | 6.5 |  | 6.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 225309756 | 98042333 | 98042333 |  | 43.5 | 100
Reforzamiento del sistema de anclaje de los cabezales de apoyo de las compuertas de la obra de excedencias y mantenimiento integral de la CH Malpaso 2014 |  | 1418TOQ0021 |  | Chis. | 04-2014 12-2015 | 617751901 |  | 238767267 | 344745652 | 344745652 |  | 144.3 | 100 |  | 48.2 |  | 55.8 |  | 56.1
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 238767267 | 344745652 | 344745652 |  | 144.3 | 100
REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE ANCLAJE DE LOS CABEZALES DE LAS COMPUERTAS DE OBRA DE EXCEDENCIAS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL AL VERTEDOR DE LA CH ÁNGEL ALBINO CORZO (PEÑITAS) 2014-2015 |  | 1418TOQ0026 |  | Chis. | 05-2014 12-2016 | 95991483 |  | 29999991 | 11092089 | 11092089 |  | 36.9 | 100 |  | 32.2 |  | 11.5 |  | 11.5
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 29999991 | 11092089 | 11092089 |  | 36.9 | 100
Reconstrucción de infraestructura de transmisión en Baja California Sur, por la afectación del Huracán ODILE |  | 1418TOQ0068 |  | BCS | 12-2014 12-2015 | 639930246 |  | 0 | 300670322 | 300670322 |  | 0 | 100 |  | 0.2 |  | 45.6 |  | 45.7
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  |  | 0 | 300670322 | 300670322 |  | 0 | 100
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | [5 empty] | 2847231071 |  | 363745550 | 26933495 | 26933495 |  | 7.4 | 100
PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOTERMICA BAJA CALIFORNIA GPG 2012-2014 |  | 1218TOQ0011 |  | BC | 05-2012 12-2016 | 1203592678 |  | 161415315 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.5 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 161415315 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA GEOTÉRMICA 2012-2014 |  | 1218TOQ0012 |  | Varios | 05-2012 12-2016 | 564188376 |  | 10615000 | 5656737 | 5656737 |  | 53.2 | 100 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.4
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 10615000 | 5656737 | 5656737 |  | 53.2 | 100
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR GPG 2012-2014 |  | 1218TOQ0015 |  | Varios | 06-2012 12-2015 | 79346150 |  | 1750000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 1750000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA 2012-2014 |  | 1218TOQ0017 |  | Varios | 07-2012 12-2015 | 17845723 |  | 3357113 | 4823965 | 4823965 |  | 143.6 | 100 |  | 5.5 |  | 27 |  | 32.5
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 3357113 | 4823965 | 4823965 |  | 143.6 | 100
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE GENERACIÓN GEOTERMOELÉCTRICA DE LA ZONA DE CERRITOS COLORADOS 2014-2016 |  | 1318TOQ0011 |  | Jal. | 01-2014 12-2016 | 863429325 |  | 136000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16.2 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 136000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA AL PERE: CENTRO DE MONITOREO DE EVACUADOS, CENTRO DE DESCONTAMINACION VEHICULAR Y PUESTO DE CONTROL DE EXPOSICION DEL COPERE CNLV 2013-2014 |  | 1318TOQ0036 |  | Ver. | 10-2013 12-2015 | 996265 |  | 60000 | 396365 | 396365 |  | 660.6 | 100 |  | 1.5 |  | 39.8 |  | 39.9
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 60000 | 396365 | 396365 |  | 660.6 | 100
Estudios de preinversión para el CC Guadalajara I |  | 1318TOQ0044 |  | Jal. | 11-2013 12-2015 | 1959431 |  | 235830 | 360652 | 360652 |  | 152.9 | 100 |  | 12.5 |  | 18.4 |  | 18.5
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 235830 | 360652 | 360652 |  | 152.9 | 100
Estudios de preinversión para el CC Occidental II |  | 1318TOQ0048 |  | SLP | 11-2013 12-2015 | 11182628 |  | 9334240 | 4924327 | 4924327 |  | 52.7 | 100 |  | 86.1 |  | 44 |  | 44
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 9334240 | 4924327 | 4924327 |  | 52.7 | 100
Estudios de preinversión para la CE Sureste III, IV, V y VI |  | 1318TOQ0051 |  | Oax. | 11-2013 12-2015 | 61620250 |  | 11478005 | 6340398 | 6340398 |  | 55.2 | 100 |  | 19.4 |  | 10.3 |  | 10.5
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 11478005 | 6340398 | 6340398 |  | 55.2 | 100
Estudios de preinversión para la CE Tamaulipas I, II y III |  | 1318TOQ0052 |  | Tamps. | 11-2013 12-2015 | 43070245 |  | 29500047 | 4431051 | 4431051 |  | 15 | 100 |  | 70.6 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  |  | 29500047 | 4431051 | 4431051 |  | 15 | 100
PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | 375908635677 |  | 28483483646 | 22193681445 | 22193681445 |  | 77.9 | 100
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PIDIREGAS | [5 empty] | 292631048437 |  | 17251090636 | 14692498892 | 14692498892 |  | 85.1 | 100
Samalayuca II |  | 000 97 999 |  | Chih. | 06-1998 11-2019 | 9115858115 |  | 243600721 | 296306166 | 296306166 |  | 121.6 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 243600721 | 296306166 | 296306166 |  | 121.6 | 100
La Venta II |  | 002 03 002 |  | Oax. | 01-2007 12-2022 | 1438821527 |  | 94612271 | 78546942 | 78546942 |  | 83 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 94612271 | 78546942 | 78546942 |  | 83 | 100
Adolfo López Mateos |  | 003 02 003 |  | Ver. | 06-2005 10-2015 | 401807211 |  | 20623486 | 16882199 | 16882199 |  | 81.8 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 20623486 | 16882199 | 16882199 |  | 81.8 | 100
Altamira |  | 004 02 004 |  | Tamps. | 12-2009 07-2019 | 550447911 |  | 55044795 | 65381538 | 65381538 |  | 118.7 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 55044795 | 65381538 | 65381538 |  | 118.7 | 100
Botello |  | 005 02 005 |  | Mich. | 04-2005 04-2018 | 82524442 |  | 4126265 | 4913886 | 4913886 |  | 119 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 4126265 | 4913886 | 4913886 |  | 119 | 100
Carbón II |  | 006 02 006 |  | Coah. | 10-2004 02-2018 | 150215962 |  | 5058950 | 6024665 | 6024665 |  | 119 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 5058950 | 6024665 | 6024665 |  | 119 | 100
Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II |  | 006 03 006 |  | Oax. | 10-2006 09-2016 | 93465658 |  | 8842223 | 7480420 | 7480420 |  | 84.5 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 8842223 | 7480420 | 7480420 |  | 84.5 | 100
Chihuahua |  | 006 96 006 |  | Chih. | 05-2001 11-2016 | 3605757545 |  | 37676652 | 48047587 | 48047587 |  | 127.5 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 37676652 | 48047587 | 48047587 |  | 127.5 | 100
Carlos Rodríguez Rivero |  | 007 02 007 |  | Son. | 09-2005 12-2016 | 243958013 |  | 25101544 | 21091022 | 21091022 |  | 84 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 25101544 | 21091022 | 21091022 |  | 84 | 100
Dos Bocas |  | 008 02 008 |  | Ver. | 04-2005 04-2018 | 187247112 |  | 9362405 | 11149557 | 11149557 |  | 119 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 9362405 | 11149557 | 11149557 |  | 119 | 100
911 Noreste |  | 008 03 008 |  | NDG | 07-2007 02-2017 | 116449450 |  | 11644945 | 9835948 | 9835948 |  | 84.4 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 11644945 | 9835948 | 9835948 |  | 84.4 | 100
912 División Oriente |  | 009 03 009 |  | Ver. | 07-2009 04-2019 | 157715259 |  | 16364608 | 16910318 | 16910318 |  | 103.3 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 16364608 | 16910318 | 16910318 |  | 103.3 | 100
Cerro Prieto IV |  | 009 96 009 |  | BC | 07-2000 11-2015 | 1343368000 |  | 67418000 | 78943885 | 78943885 |  | 117 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 67418000 | 78943885 | 78943885 |  | 117 | 100
Francisco Pérez Ríos |  | 010 02 010 |  | Hgo. | 05-2007 07-2018 | 1656038800 |  | 165603880 | 138532100 | 138532100 |  | 83.6 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 165603880 | 138532100 | 138532100 |  | 83.6 | 100
914 División Centro Sur |  | 010 03 010 |  | NDG | 12-2007 12-2027 | 405406157 |  | 12652224 | 13868699 | 13868699 |  | 109.6 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 12652224 | 13868699 | 13868699 |  | 109.6 | 100
Gomez Palacio |  | 011 02 011 |  | Dgo. | 08-2005 11-2016 | 461019000 |  | 33489105 | 30530822 | 30530822 |  | 91.1 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 33489105 | 30530822 | 30530822 |  | 91.1 | 100
915 Occidental |  | 011 03 011 |  | NDG | 03-2008 01-2018 | 151119527 |  | 15111954 | 12199868 | 12199868 |  | 80.7 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 15111954 | 12199868 | 12199868 |  | 80.7 | 100
214 y 215 Sureste-Peninsular |  | 011 96 011 |  | NDG | 11-1999 10-2015 | 1724682336 |  | 130606268 | 129242713 | 129242713 |  | 98.9 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 130606268 | 129242713 | 129242713 |  | 98.9 | 100
901 Pacífico |  | 012 03 012 |  | NDG | 03-2008 01-2018 | 552373081 |  | 56134520 | 44647300 | 44647300 |  | 79.5 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 56134520 | 44647300 | 44647300 |  | 79.5 | 100
Huinalá |  | 013 02 013 |  | NL | 11-2005 03-2015 | 7799974 |  | 410488 | 329686 | 329686 |  | 80.3 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 410488 | 329686 | 329686 |  | 80.3 | 100
902 Istmo |  | 013 03 013 |  | NDG | 03-2007 08-2018 | 1067718327 |  | 104854646 | 89434452 | 89434452 |  | 85.2 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 104854646 | 89434452 | 89434452 |  | 85.2 | 100
218 Noroeste |  | 013 96 013 |  | NDG | 06-1999 10-2015 | 658539817 |  | 33279532 | 39153882 | 39153882 |  | 117.6 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 33279532 | 39153882 | 39153882 |  | 117.6 | 100
Ixtaczoquitlán |  | 014 02 014 |  | Ver. | 08-2005 06-2018 | 11898822 |  | 594984 | 708510 | 708510 |  | 119 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 594984 | 708510 | 708510 |  | 119 | 100
903 Cabo - Norte |  | 014 03 014 |  | NDG | 08-2006 09-2018 | 738190739 |  | 75155015 | 64748936 | 64748936 |  | 86.1 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 75155015 | 64748936 | 64748936 |  | 86.1 | 100
José Aceves Pozos (Mazatlán II) |  | 015 02 015 |  | Sin. | 02-2007 04-2016 | 175617000 |  | 18486000 | 15802544 | 15802544 |  | 85.4 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 18486000 | 15802544 | 15802544 |  | 85.4 | 100
Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) |  | 018 02 018 |  | Col. | 05-2005 03-2015 | 639600390 |  | 32771804 | 26925278 | 26925278 |  | 82.1 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 32771804 | 26925278 | 26925278 |  | 82.1 | 100
CT Puerto Libertad |  | 021 02 021 |  | Son. | 07-2005 03-2015 | 174720000 |  | 8736000 | 7120378 | 7120378 |  | 81.5 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 8736000 | 7120378 | 7120378 |  | 81.5 | 100
Punta Prieta |  | 022 02 022 |  | BCS | 05-2006 04-2018 | 159597048 |  | 14970202 | 13163412 | 13163412 |  | 87.9 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 14970202 | 13163412 | 13163412 |  | 87.9 | 100
Salamanca |  | 023 02 023 |  | Gto. | 06-2005 01-2016 | 420556396 |  | 23649769 | 19409140 | 19409140 |  | 82 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 23649769 | 19409140 | 19409140 |  | 82 | 100
Tuxpango |  | 024 02 024 |  | Ver. | 10-2005 06-2018 | 225795401 |  | 11817793 | 10251159 | 10251159 |  | 86.7 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 11817793 | 10251159 | 10251159 |  | 86.7 | 100
CT Valle de México |  | 025 02 025 |  | Mex. | 02-2005 06-2015 | 75270000 |  | 3763500 | 4481923 | 4481923 |  | 119 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 3763500 | 4481923 | 4481923 |  | 119 | 100
Lineas Centro |  | 026 02 026 |  | NDG | 12-2005 12-2016 | 87014538 |  | 6051669 | 4963068 | 4963068 |  | 82 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 6051669 | 4963068 | 4963068 |  | 82 | 100
Norte |  | 027 02 027 |  | NDG | 10-2005 03-2015 | 100150570 |  | 5271058 | 4387122 | 4387122 |  | 83.2 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 5271058 | 4387122 | 4387122 |  | 83.2 | 100
Hermosillo Conversión de TG a CC |  | 028 02 028 |  | Son. | 09-2005 09-2018 | 1045857878 |  | 52675779 | 42839997 | 42839997 |  | 81.3 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 52675779 | 42839997 | 42839997 |  | 81.3 | 100
Pacífico |  | 029 02 029 |  | Gro. | 03-2010 08-2027 | 11464521224 |  | 953751903 | 1019842059 | 1019842059 |  | 106.9 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 953751903 | 1019842059 | 1019842059 |  | 106.9 | 100
El Cajón |  | 030 02 030 |  | Nay. | 02-2007 08-2037 | 12819806753 |  | 363435371 | 415107153 | 415107153 |  | 114.2 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 363435371 | 415107153 | 415107153 |  | 114.2 | 100
Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón |  | 031 02 031 |  | Nay. | 07-2006 12-2018 | 903580405 |  | 91266799 | 76792294 | 76792294 |  | 84.1 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 91266799 | 76792294 | 76792294 |  | 84.1 | 100
Red de Fibra Optica Proyecto Norte |  | 0318TOQ0203 |  | NDG | 06-2007 12-2020 | 616295394 |  | 61629542 | 51287098 | 51287098 |  | 83.2 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 61629542 | 51287098 | 51287098 |  | 83.2 | 100
Red de Fibra Optica Proyecto Sur |  | 0318TOQ0204 |  | NDG | 06-2007 07-2019 | 359102146 |  | 38502555 | 32715066 | 32715066 |  | 84.9 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 38502555 | 32715066 | 32715066 |  | 84.9 | 100
Red de Fibra Optica Proyecto Centro |  | 0318TOQ0205 |  | NDG | 01-2007 09-2018 | 582039484 |  | 61267310 | 51775594 | 51775594 |  | 84.5 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 61267310 | 51775594 | 51775594 |  | 84.5 | 100
Red de Transmisión Asociada a Altamira V |  | 032 02 032 |  | NDG | 07-2005 02-2018 | 1055322697 |  | 87865921 | 77134599 | 77134599 |  | 87.7 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 87865921 | 77134599 | 77134599 |  | 87.7 | 100
Red de Transmisión Asociada a el Pacífico |  | 034 02 034 |  | NDG | 06-2009 12-2023 | 1642081831 |  | 122555186 | 124523924 | 124523924 |  | 101.6 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 122555186 | 124523924 | 124523924 |  | 101.6 | 100
Presa Reguladora Amata |  | 037 02 037 |  | Sin. | 08-2005 07-2015 | 219035401 |  | 8823984 | 7220907 | 7220907 |  | 81.8 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 8823984 | 7220907 | 7220907 |  | 81.8 | 100
705 Capacitores |  | 040 02 040 |  | NDG | 07-2005 03-2015 | 45231992 |  | 2261649 | 1854059 | 1854059 |  | 81.9 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 2261649 | 1854059 | 1854059 |  | 81.9 | 100
708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte |  | 041 02 041 |  | NDG | 06-2005 03-2018 | 601743389 |  | 29129776 | 24110043 | 24110043 |  | 82.7 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 29129776 | 24110043 | 24110043 |  | 82.7 | 100
San Lorenzo Conversión de TG a CC |  | 0418TOQ0060 |  | Pue. | 12-2009 09-2024 | 1930966479 |  | 124930000 | 148800844 | 148800844 |  | 119.1 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 124930000 | 148800844 | 148800844 |  | 119.1 | 100
1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales |  | 0418TOQ0062 |  | NDG | 07-2007 05-2017 | 432253224 |  | 42590925 | 35097824 | 35097824 |  | 82.4 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 42590925 | 35097824 | 35097824 |  | 82.4 | 100
1005 Noroeste |  | 0418TOQ0063 |  | NDG | 01-2009 09-2024 | 796872167 |  | 76574901 | 84200551 | 84200551 |  | 109.9 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 76574901 | 84200551 | 84200551 |  | 109.9 | 100
Infiernillo |  | 0418TOQ0083 |  | Mich. | 02-2009 07-2020 | 219687351 |  | 22653761 | 24243208 | 24243208 |  | 107 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 22653761 | 24243208 | 24243208 |  | 107 | 100
CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 |  | 0418TOQ0084 |  | Hgo. | 12-2009 11-2019 | 1978136277 |  | 197813629 | 207524830 | 207524830 |  | 104.9 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 197813629 | 207524830 | 207524830 |  | 104.9 | 100
CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 |  | 0418TOQ0085 |  | Mex. | 08-2007 04-2016 | 58451263 |  | 6494579 | 5532386 | 5532386 |  | 85.1 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 6494579 | 5532386 | 5532386 |  | 85.1 | 100
CCC Samalayuca II |  | 0418TOQ0086 |  | Chih. | 04-2007 04-2016 | 14105000 |  | 1567228 | 1302000 | 1302000 |  | 83 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 1567228 | 1302000 | 1302000 |  | 83 | 100
1006 Central----Sur |  | 0418TOQ0087 |  | NDG | 01-2011 07-2022 | 204470695 |  | 20156890 | 20131970 | 20131970 |  | 99.8 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 20156890 | 20131970 | 20131970 |  | 99.8 | 100
CCC Huinala II |  | 0418TOQ0088 |  | NL | 05-2008 01-2018 | 24634779 |  | 2463474 | 1965504 | 1965504 |  | 79.7 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 2463474 | 1965504 | 1965504 |  | 79.7 | 100
1004 Compensación Dinámica Área Central |  | 0418TOQ0089 |  | Mex. | 03-2007 04-2016 | 205119421 |  | 21406320 | 18079618 | 18079618 |  | 84.4 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 21406320 | 18079618 | 18079618 |  | 84.4 | 100
1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente |  | 0418TOQ0090 |  | Jal. | 08-2011 07-2027 | 918541156 |  | 55497351 | 52212980 | 52212980 |  | 94 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 55497351 | 52212980 | 52212980 |  | 94 | 100
CT Puerto Libertad Unidad 4 |  | 0418TOQ0091 |  | Son. | 12-2006 09-2016 | 171405000 |  | 17140500 | 14272762 | 14272762 |  | 83.2 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 17140500 | 14272762 | 14272762 |  | 83.2 | 100
1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste |  | 0418TOQ0092 |  | NDG | 11-2007 11-2019 | 789936381 |  | 79686724 | 70746530 | 70746530 |  | 88.7 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 79686724 | 70746530 | 70746530 |  | 88.7 | 100
Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo |  | 0418TOQ0096 |  | Pue. | 01-2008 01-2018 | 77527450 |  | 7578155 | 6338190 | 6338190 |  | 83.6 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 7578155 | 6338190 | 6338190 |  | 83.6 | 100
CCC El Sauz |  | 0418TOQ0097 |  | Qro. | 07-2007 08-2018 | 54925000 |  | 5492500 | 4616236 | 4616236 |  | 84 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 5492500 | 4616236 | 4616236 |  | 84 | 100
Baja California |  | 0418TOQ0138 |  | BC | 07-2009 04-2019 | 2327496704 |  | 226590000 | 266906598 | 266906598 |  | 117.7 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 226590000 | 266906598 | 266906598 |  | 117.7 | 100
La Yesca |  | 0418TOQ0140 |  | NDG | 10-2012 12-2043 | 20190978912 |  | 735943871 | 726944354 | 726944354 |  | 98.7 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 735943871 | 726944354 | 726944354 |  | 98.7 | 100
Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca |  | 0418TOQ0141 |  | Nay. | 11-2011 04-2022 | 1062713925 |  | 103831390 | 109840976 | 109840976 |  | 105.7 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 103831390 | 109840976 | 109840976 |  | 105.7 | 100
701 Occidente-Centro |  | 042 02 042 |  | NDG | 09-2006 01-2018 | 1035048235 |  | 106830581 | 89112510 | 89112510 |  | 83.4 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 106830581 | 89112510 | 89112510 |  | 83.4 | 100
702 Sureste-Peninsular |  | 043 02 043 |  | NDG | 04-2006 11-2019 | 362487645 |  | 36866713 | 32647368 | 32647368 |  | 88.5 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 36866713 | 32647368 | 32647368 |  | 88.5 | 100
703 Noreste-Norte |  | 044 02 044 |  | NDG | 08-2006 09-2016 | 252193136 |  | 25327250 | 21241656 | 21241656 |  | 83.8 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 25327250 | 21241656 | 21241656 |  | 83.8 | 100
704 Baja California -Noroeste |  | 045 02 045 |  | NDG | 08-2005 03-2015 | 86984976 |  | 4578132 | 3854455 | 3854455 |  | 84.1 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 4578132 | 3854455 | 3854455 |  | 84.1 | 100
706 Sistemas Norte |  | 046 02 046 |  | NDG | 08-2005 04-2027 | 2536722435 |  | 175641843 | 145516113 | 145516113 |  | 82.8 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 175641843 | 145516113 | 145516113 |  | 82.8 | 100
709 Sistemas Sur |  | 047 02 047 |  | NDG | 11-2005 03-2018 | 1476812805 |  | 69419727 | 56575390 | 56575390 |  | 81.4 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 69419727 | 56575390 | 56575390 |  | 81.4 | 100
CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 |  | 049 02 049 |  | Gro. | 05-2007 05-2017 | 268111155 |  | 28281916 | 23622924 | 23622924 |  | 83.5 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 28281916 | 23622924 | 23622924 |  | 83.5 | 100
Baja California Sur I |  | 050 00 049 |  | BCS | 07-2005 08-2018 | 764636548 |  | 47635133 | 56871863 | 56871863 |  | 119.3 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 47635133 | 56871863 | 56871863 |  | 119.3 | 100
CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 |  | 051 02 051 |  | Ver. | 01-2007 11-2017 | 574600000 |  | 58216054 | 48798434 | 48798434 |  | 83.8 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 58216054 | 48798434 | 48798434 |  | 83.8 | 100
1125 Distribución |  | 0518TOQ0028 |  | NDG | 09-2009 04-2022 | 1276840201 |  | 127652590 | 129756682 | 129756682 |  | 101.6 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 127652590 | 129756682 | 129756682 |  | 101.6 | 100
1124 Bajío Centro |  | 0518TOQ0029 |  | NDG | 03-2011 04-2022 | 518685505 |  | 53393275 | 50441292 | 50441292 |  | 94.4 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 53393275 | 50441292 | 50441292 |  | 94.4 | 100
1128 Centro Sur |  | 0518TOQ0030 |  | NDG | 10-2011 12-2025 | 701989041 |  | 44902169 | 28124604 | 28124604 |  | 62.6 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 44902169 | 28124604 | 28124604 |  | 62.6 | 100
1123 Norte |  | 0518TOQ0031 |  | NDG | 08-2010 07-2020 | 49485956 |  | 7422896 | 4950880 | 4950880 |  | 66.6 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 7422896 | 4950880 | 4950880 |  | 66.6 | 100
1122 Golfo Norte |  | 0518TOQ0032 |  | NDG | 09-2010 12-2028 | 832349986 |  | 50249732 | 50226712 | 50226712 |  | 99.9 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 50249732 | 50226712 | 50226712 |  | 99.9 | 100
1127 Sureste |  | 0518TOQ0033 |  | NDG | 11-2010 11-2020 | 209002313 |  | 20699198 | 19469946 | 19469946 |  | 94 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 20699198 | 19469946 | 19469946 |  | 94 | 100
1121 Baja California |  | 0518TOQ0034 |  | BC | 02-2010 09-2024 | 71161974 |  | 6142565 | 6201071 | 6201071 |  | 100.9 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 6142565 | 6201071 | 6201071 |  | 100.9 | 100
1120 Noroeste |  | 0518TOQ0035 |  | NDG | 09-2010 12-2027 | 920761374 |  | 96406180 | 53032666 | 53032666 |  | 55 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 96406180 | 53032666 | 53032666 |  | 55 | 100
1129 Compensación redes |  | 0518TOQ0037 |  | NDG | 12-2008 09-2024 | 203490066 |  | 18349968 | 19568828 | 19568828 |  | 106.6 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 18349968 | 19568828 | 19568828 |  | 106.6 | 100
Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto |  | 0518TOQ0038 |  | Mich. | 03-2009 07-2020 | 1520142468 |  | 152971546 | 151553648 | 151553648 |  | 99 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 152971546 | 151553648 | 151553648 |  | 99 | 100
CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 |  | 0518TOQ0039 |  | Son. | 03-2008 01-2018 | 415350000 |  | 42628027 | 34115580 | 34115580 |  | 80 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 42628027 | 34115580 | 34115580 |  | 80 | 100
CT Punta Prieta Unidad 2 |  | 0518TOQ0041 |  | BCS | 03-2008 01-2018 | 74815000 |  | 7481500 | 6155664 | 6155664 |  | 82.2 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 7481500 | 6155664 | 6155664 |  | 82.2 | 100
CN Laguna Verde |  | 0518TOQ0043 |  | Ver. | 03-2011 08-2029 | 8653660262 |  | 1349053004 | 1352667483 | 1352667483 |  | 100.2 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 1349053004 | 1352667483 | 1352667483 |  | 100.2 | 100
Agua Prieta II (con campo solar) |  | 0518TOQ0047 |  | Son. | 08-2015 07-2030 | 8386048346 |  | 575256981 | 195008865 | 195008865 |  | 33.8 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 575256981 | 195008865 | 195008865 |  | 33.8 | 100
Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II |  | 0518TOQ0048 |  | Son. | 10-2012 06-2022 | 473135507 |  | 48887605 | 47888094 | 47888094 |  | 97.9 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 48887605 | 47888094 | 47888094 |  | 97.9 | 100
1110 Compensación Capacitiva del Norte |  | 0518TOQ0054 |  | NDG | 06-2011 04-2022 | 346170058 |  | 34153964 | 33153814 | 33153814 |  | 97 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 34153964 | 33153814 | 33153814 |  | 97 | 100
1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental |  | 0518TOQ0055 |  | NDG | 03-2012 12-2023 | 942663878 |  | 92995032 | 97139984 | 97139984 |  | 104.4 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 92995032 | 97139984 | 97139984 |  | 104.4 | 100
1112 Transmisión y Transformación del Noroeste |  | 0518TOQ0056 |  | NDG | 09-2009 04-2024 | 1172000843 |  | 118360463 | 127411223 | 127411223 |  | 107.6 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 118360463 | 127411223 | 127411223 |  | 107.6 | 100
1114 Transmisión y Transformación del Oriental |  | 0518TOQ0058 |  | NDG | 01-2013 05-2028 | 2114806135 |  | 209693379 | 209216864 | 209216864 |  | 99.7 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 209693379 | 209216864 | 209216864 |  | 99.7 | 100
1116 Transformación del Noreste |  | 0518TOQ0060 |  | NDG | 05-2009 03-2031 | 3711707987 |  | 247176637 | 230987103 | 230987103 |  | 93.4 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 247176637 | 230987103 | 230987103 |  | 93.4 | 100
1117 Transformación de Guaymas |  | 0518TOQ0061 |  | Son. | 03-2011 02-2022 | 208691496 |  | 21392306 | 21216340 | 21216340 |  | 99.1 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 21392306 | 21216340 | 21216340 |  | 99.1 | 100
1118 Transmisión y Transformación del Norte |  | 0518TOQ0062 |  | Chih. | 07-2008 09-2024 | 480010934 |  | 43633174 | 39178359 | 39178359 |  | 89.7 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 43633174 | 39178359 | 39178359 |  | 89.7 | 100
1119 Transmisión y Transformación del Sureste |  | 0518TOQ0063 |  | NDG | 10-2010 10-2030 | 1548170000 |  | 149258031 | 144462534 | 144462534 |  | 96.7 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 149258031 | 144462534 | 144462534 |  | 96.7 | 100
Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III |  | 0518TOQ0064 |  | Oax. | 04-2010 12-2019 | 16195829 |  | 1605903 | 1535736 | 1535736 |  | 95.6 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 1605903 | 1535736 | 1535736 |  | 95.6 | 100
CCC Tula |  | 052 02 052 |  | Hgo. | 05-2007 04-2016 | 68264586 |  | 7384338 | 6212148 | 6212148 |  | 84.1 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 7384338 | 6212148 | 6212148 |  | 84.1 | 100
CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 |  | 053 02 053 |  | Hgo. | 05-2006 01-2018 | 397150000 |  | 39715000 | 34518244 | 34518244 |  | 86.9 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 39715000 | 34518244 | 34518244 |  | 86.9 | 100
CT Carbón II Unidades 2 y 4 |  | 056 02 056 |  | Coah. | 09-2005 06-2018 | 177966945 |  | 9213022 | 8536853 | 8536853 |  | 92.6 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 9213022 | 8536853 | 8536853 |  | 92.6 | 100
Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto |  | 057 00 056 |  | BC | 06-2004 09-2016 | 1472531112 |  | 84084403 | 73131121 | 73131121 |  | 86.9 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 84084403 | 73131121 | 73131121 |  | 86.9 | 100
CT Emilio Portes Gil Unidad 4 |  | 058 02 058 |  | Tamps. | 07-2007 05-2017 | 466034634 |  | 51094342 | 42667856 | 42667856 |  | 83.5 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 51094342 | 42667856 | 42667856 |  | 83.5 | 100
CGT Cerro Prieto (U5) |  | 059 02 059 |  | BC | 08-2009 07-2019 | 409156631 |  | 40915667 | 41333846 | 41333846 |  | 101 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 40915667 | 41333846 | 41333846 |  | 101 | 100
1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California |  | 060 00 059 |  | BC | 08-2008 01-2018 | 187482451 |  | 18827562 | 14649296 | 14649296 |  | 77.8 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 18827562 | 14649296 | 14649296 |  | 77.8 | 100
811 Noroeste |  | 060 02 060 |  | Sin. | 05-2006 01-2016 | 140460723 |  | 14046071 | 12047978 | 12047978 |  | 85.7 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 14046071 | 12047978 | 12047978 |  | 85.7 | 100
812 Golfo Norte |  | 061 02 061 |  | NDG | 08-2006 04-2016 | 68876314 |  | 7247682 | 6030084 | 6030084 |  | 83.2 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 7247682 | 6030084 | 6030084 |  | 83.2 | 100
1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera |  | 0618TOQ0028 |  | Sin. | 05-2009 06-2019 | 548183597 |  | 54779361 | 56438132 | 56438132 |  | 103 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 54779361 | 56438132 | 56438132 |  | 103 | 100
1213 COMPENSACION DE REDES |  | 0618TOQ0029 |  | NDG | 07-2009 09-2024 | 632992334 |  | 62997285 | 63151684 | 63151684 |  | 100.2 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 62997285 | 63151684 | 63151684 |  | 100.2 | 100
1205 Compensación Oriental - Peninsular |  | 0618TOQ0030 |  | NDG | 12-2009 09-2024 | 123406205 |  | 8138676 | 9921115 | 9921115 |  | 121.9 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 8138676 | 9921115 | 9921115 |  | 121.9 | 100
1212 SUR - PENINSULAR |  | 0618TOQ0031 |  | NDG | 11-2010 12-2025 | 1746176731 |  | 50250798 | 47822010 | 47822010 |  | 95.1 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 50250798 | 47822010 | 47822010 |  | 95.1 | 100
1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular |  | 0618TOQ0032 |  | NDG | 11-2010 11-2020 | 1930779279 |  | 183306201 | 173329724 | 173329724 |  | 94.5 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 183306201 | 173329724 | 173329724 |  | 94.5 | 100
1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste |  | 0618TOQ0033 |  | NDG | 06-2010 12-2026 | 2789146841 |  | 271059737 | 230770090 | 230770090 |  | 85.1 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 271059737 | 230770090 | 230770090 |  | 85.1 | 100
1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo |  | 0618TOQ0034 |  | Col. | 08-2010 07-2020 | 456131000 |  | 51671711 | 48766396 | 48766396 |  | 94.3 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 51671711 | 48766396 | 48766396 |  | 94.3 | 100
1211 NORESTE - CENTRAL |  | 0618TOQ0035 |  | NDG | 10-2010 12-2025 | 1534684242 |  | 38419251 | 30955484 | 30955484 |  | 80.5 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 38419251 | 30955484 | 30955484 |  | 80.5 | 100
1210 NORTE - NOROESTE |  | 0618TOQ0036 |  | NDG | 01-2011 12-2025 | 3165271083 |  | 131843855 | 109977949 | 109977949 |  | 83.4 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 131843855 | 109977949 | 109977949 |  | 83.4 | 100
1201 Transmisión y Transformación de Baja California |  | 0618TOQ0037 |  | NDG | 05-2010 04-2027 | 832647426 |  | 61637134 | 51598928 | 51598928 |  | 83.7 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 61637134 | 51598928 | 51598928 |  | 83.7 | 100
CCC Poza Rica |  | 0618TOQ0038 |  | Ver. | 09-2012 01-2025 | 2003231100 |  | 107732846 | 18779320 | 18779320 |  | 17.4 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 107732846 | 18779320 | 18779320 |  | 17.4 | 100
CCC El Sauz Paquete 1 |  | 0618TOQ0039 |  | Qro. | 02-2014 04-2032 | 2104268647 |  | 168512292 | 182702960 | 182702960 |  | 108.4 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 168512292 | 182702960 | 182702960 |  | 108.4 | 100
Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV |  | 0618TOQ0042 |  | NDG | 10-2010 07-2020 | 535821702 |  | 55006666 | 52814692 | 52814692 |  | 96 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 55006666 | 52814692 | 52814692 |  | 96 | 100
Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II |  | 0618TOQ0046 |  | Pue. | 11-2011 07-2020 | 58891690 |  | 6563804 | 6890860 | 6890860 |  | 104.9 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 6563804 | 6890860 | 6890860 |  | 104.9 | 100
Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III |  | 0618TOQ0048 |  | BCS | 01-2011 01-2021 | 27595698 |  | 1610648 | 1486134 | 1486134 |  | 92.2 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 1610648 | 1486134 | 1486134 |  | 92.2 | 100
CI Guerrero Negro III |  | 0618TOQ0049 |  | BCS | 03-2015 09-2026 | 350843571 |  | 32975072 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 32975072 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 |  | 0618TOQ0050 |  | Col. | 10-2011 11-2033 | 13895050000 |  | 1239296552 | 1412665858 | 1412665858 |  | 113.9 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 1239296552 | 1412665858 | 1412665858 |  | 113.9 | 100
Los Humeros II |  | 0618TOQ0051 |  | Pue. | 12-2012 04-2022 | 1409150184 |  | 145135549 | 139930596 | 139930596 |  | 96.4 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 145135549 | 139930596 | 139930596 |  | 96.4 | 100
Red de transmisión asociada a la CCC Norte II |  | 0618TOQ0052 |  | Chih. | 11-2012 04-2023 | 284733995 |  | 26675532 | 27223092 | 27223092 |  | 102 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 26675532 | 27223092 | 27223092 |  | 102 | 100
TG Baja California II |  | 0618TOQ0053 |  | BC | 11-2013 05-2027 | 2455947377 |  | 146500601 | 151040119 | 151040119 |  | 103 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 146500601 | 151040119 | 151040119 |  | 103 | 100
Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 |  | 0618TOQ0054 |  | NDG | 10-2011 10-2021 | 565328647 |  | 55304405 | 54008316 | 54008316 |  | 97.6 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 55304405 | 54008316 | 54008316 |  | 97.6 | 100
813 División Bajío |  | 062 02 062 |  | NDG | 07-2006 01-2018 | 699434203 |  | 70803239 | 58974856 | 58974856 |  | 83.2 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 70803239 | 58974856 | 58974856 |  | 83.2 | 100
Conversión El Encino de TG aCC |  | 065 02 065 |  | Chih. | 12-2006 12-2018 | 1026456002 |  | 96845138 | 80984884 | 80984884 |  | 83.6 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 96845138 | 80984884 | 80984884 |  | 83.6 | 100
Baja California Sur II |  | 066 02 066 |  | BCS | 06-2007 04-2018 | 868839088 |  | 87375496 | 73196868 | 73196868 |  | 83.7 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 87375496 | 73196868 | 73196868 |  | 83.7 | 100
801 Altiplano |  | 067 02 067 |  | NDG | 09-2006 05-2018 | 1124635980 |  | 112822060 | 94956816 | 94956816 |  | 84.1 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 112822060 | 94956816 | 94956816 |  | 84.1 | 100
802 Tamaulipas |  | 068 02 068 |  | Tamps. | 05-2007 05-2018 | 927612647 |  | 92632891 | 77633118 | 77633118 |  | 83.8 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 92632891 | 77633118 | 77633118 |  | 83.8 | 100
803 NOINE |  | 069 02 069 |  | NDG | 10-2006 12-2031 | 1546836993 |  | 89319412 | 74596678 | 74596678 |  | 83.5 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 89319412 | 74596678 | 74596678 |  | 83.5 | 100
Baja California Sur IV |  | 0718TOQ0022 |  | BCS | 07-2014 12-2024 | 1340469104 |  | 131033552 | 128539776 | 128539776 |  | 98 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 131033552 | 128539776 | 128539776 |  | 98 | 100
Baja California Sur III |  | 0718TOQ0023 |  | BCS | 11-2012 06-2022 | 1278849260 |  | 119469311 | 121567846 | 121567846 |  | 101.7 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 119469311 | 121567846 | 121567846 |  | 101.7 | 100
1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III |  | 0718TOQ0027 |  | BC | 09-2015 04-2026 | 143932061 |  | 1306981 | 1306758 | 1306758 |  | 99.9 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 1306981 | 1306758 | 1306758 |  | 99.9 | 100
1321 DISTRIBUCION NORESTE |  | 0718TOQ0032 |  | NDG | 12-2010 06-2028 | 1232047908 |  | 71934668 | 76982004 | 76982004 |  | 107 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 71934668 | 76982004 | 76982004 |  | 107 | 100
1320 DISTRIBUCION NOROESTE |  | 0718TOQ0033 |  | NDG | 09-2011 12-2025 | 1226084054 |  | 43072575 | 44458570 | 44458570 |  | 103.2 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 43072575 | 44458570 | 44458570 |  | 103.2 | 100
1302 Transformación del Noreste |  | 0718TOQ0034 |  | Coah. | 05-2017 05-2027 | 570570000 |  | 9568000 | 12633621 | 12633621 |  | 132 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 9568000 | 12633621 | 12633621 |  | 132 | 100
1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste |  | 0718TOQ0035 |  | NDG | 07-2010 06-2020 | 137819136 |  | 11149411 | 10806354 | 10806354 |  | 96.9 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 11149411 | 10806354 | 10806354 |  | 96.9 | 100
1304 Transmisión y Transformación del Oriental |  | 0718TOQ0036 |  | Tab. | 07-2010 07-2027 | 586054807 |  | 8344674 | 8087916 | 8087916 |  | 96.9 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 8344674 | 8087916 | 8087916 |  | 96.9 | 100
1323 DISTRIBUCION SUR |  | 0718TOQ0037 |  | NDG | 06-2011 12-2025 | 701727819 |  | 30971278 | 18743204 | 18743204 |  | 60.5 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 30971278 | 18743204 | 18743204 |  | 60.5 | 100
1322 DISTRIBUCION CENTRO |  | 0718TOQ0038 |  | NDG | 12-2011 12-2026 | 1725862502 |  | 25047191 | 28394568 | 28394568 |  | 113.3 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 25047191 | 28394568 | 28394568 |  | 113.3 | 100
806 Bajío |  | 072 02 072 |  | NDG | 03-2006 06-2020 | 1374673560 |  | 119267356 | 104456446 | 104456446 |  | 87.5 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 119267356 | 104456446 | 104456446 |  | 87.5 | 100
807 Durango I |  | 073 02 073 |  | NDG | 02-2006 01-2016 | 501782554 |  | 42210194 | 35172863 | 35172863 |  | 83.3 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 42210194 | 35172863 | 35172863 |  | 83.3 | 100
1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis |  | 0818TOQ0069 |  | Sin. | 11-2011 10-2021 | 647548837 |  | 65376753 | 66333810 | 66333810 |  | 101.4 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 65376753 | 66333810 | 66333810 |  | 101.4 | 100
1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte |  | 0818TOQ0070 |  | NDG | 05-2011 07-2020 | 125028995 |  | 10834629 | 9729414 | 9729414 |  | 89.7 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 10834629 | 9729414 | 9729414 |  | 89.7 | 100
SLT 1404 Subestaciones del Oriente |  | 0818TOQ0071 |  | NDG | 04-2013 04-2024 | 299068718 |  | 26473824 | 26254066 | 26254066 |  | 99.1 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 26473824 | 26254066 | 26254066 |  | 99.1 | 100
1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste |  | 0818TOQ0072 |  | Tab. | 01-2014 02-2024 | 762567000 |  | 75857249 | 32511334 | 32511334 |  | 42.8 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 75857249 | 32511334 | 32511334 |  | 42.8 | 100
1421 DISTRIBUCIÓN SUR |  | 0818TOQ0073 |  | NDG | 08-2013 12-2026 | 602664153 |  | 34107827 | 21536364 | 21536364 |  | 63.1 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 34107827 | 21536364 | 21536364 |  | 63.1 | 100
1420 DISTRIBUCIÓN NORTE |  | 0818TOQ0074 |  | NDG | 02-2013 12-2025 | 1074193887 |  | 6995612 | 6857898 | 6857898 |  | 98 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 6995612 | 6857898 | 6857898 |  | 98 | 100
1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste |  | 0818TOQ0093 |  | NDG | 07-2012 06-2022 | 834411552 |  | 82216238 | 85105604 | 85105604 |  | 103.5 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 82216238 | 85105604 | 85105604 |  | 103.5 | 100
SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR |  | 0918TOQ0018 |  | NDG | 03-2014 12-2026 | 1227392400 |  | 13589420 | 6964044 | 6964044 |  | 51.2 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 13589420 | 6964044 | 6964044 |  | 51.2 | 100
SE 1520 DISTRIBUCION NORTE |  | 0918TOQ0019 |  | NDG | 08-2013 06-2025 | 492965850 |  | 815100 | 818894 | 818894 |  | 100.4 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 815100 | 818894 | 818894 |  | 100.4 | 100
Cogeneración Salamanca Fase I |  | 0918TOQ0020 |  | Gto. | 09-2014 09-2035 | 6761952860 |  | 774078150 | 305918137 | 305918137 |  | 39.5 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 774078150 | 305918137 | 305918137 |  | 39.5 | 100
Los Azufres III (Fase I) |  | 1018TOQ0037 |  | Mich. | 12-2014 06-2024 | 1518287303 |  | 154448343 | 71703411 | 71703411 |  | 46.4 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 154448343 | 71703411 | 71703411 |  | 46.4 | 100
1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte |  | 1018TOQ0038 |  | NDG | 01-2013 12-2023 | 492719669 |  | 51804207 | 51522114 | 51522114 |  | 99.4 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 51804207 | 51522114 | 51522114 |  | 99.4 | 100
1620 Distribución Valle de México |  | 1018TOQ0039 |  | NDG | 11-2013 12-2026 | 4362104357 |  | 69806945 | 45384929 | 45384929 |  | 65 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 69806945 | 45384929 | 45384929 |  | 65 | 100
1604 Transmisión Ayotla-Chalco |  | 1018TOQ0043 |  | Mex. | 10-2014 10-2024 | 452260900 |  | 45045000 | 19807446 | 19807446 |  | 43.9 | 100 |  | 0.3 |  | 99.7 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 45045000 | 19807446 | 19807446 |  | 43.9 | 100
Guerrero Negro IV |  | 1018TOQ0046 |  | BCS | 12-2015 12-2035 | 300584544 |  | 13412256 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 13412256 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1621 Distribución Norte-Sur |  | 1018TOQ0048 |  | NDG | 12-2013 12-2025 | 1354832180 |  | 12397827 | 7671599 | 7671599 |  | 61.8 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 12397827 | 7671599 | 7671599 |  | 61.8 | 100
Centro |  | 1018TOQ0050 |  | Mor. | 06-2015 07-2041 | 9821253000 |  | 1059958627 | 46538528 | 46538528 |  | 4.3 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 1059958627 | 46538528 | 46538528 |  | 4.3 | 100
Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV |  | 1018TOQ0056 |  | BCS | 03-2015 07-2024 | 39125749 |  | 4100954 | 2332690 | 2332690 |  | 56.8 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 4100954 | 2332690 | 2332690 |  | 56.8 | 100
Baja California Sur V |  | 1118TOQ0013 |  | BCS | 06-2016 07-2041 | 1502882121 |  | 22650000 | 18750353 | 18750353 |  | 82.7 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 22650000 | 18750353 | 18750353 |  | 82.7 | 100
Los Humeros III |  | 1118TOQ0014 |  | Pue. | 04-2016 05-2028 | 1799042817 |  | 11152812 | 12854909 | 12854909 |  | 115.2 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 11152812 | 12854909 | 12854909 |  | 115.2 | 100
1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine |  | 1118TOQ0018 |  | NDG | 08-2014 10-2024 | 1165840000 |  | 116256361 | 51995712 | 51995712 |  | 44.7 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 116256361 | 51995712 | 51995712 |  | 44.7 | 100
1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya |  | 1118TOQ0020 |  | NDG | 03-2015 03-2025 | 1476917000 |  | 73710000 | 56869680 | 56869680 |  | 77.1 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 73710000 | 56869680 | 56869680 |  | 77.1 | 100
Red de Transmisión Asociada al CC Norte III |  | 1118TOQ0021 |  | Chih. | 10-2016 07-2027 | 325956527 |  | 481442 | 480883 | 480883 |  | 99.8 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 481442 | 480883 | 480883 |  | 99.8 | 100
Chicoasén II |  | 1118TOQ0023 |  | Chis. | 04-2017 07-2047 | 5845744944 |  | 122277012 | 172266382 | 172266382 |  | 140.8 | 100 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0.4
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 122277012 | 172266382 | 172266382 |  | 140.8 | 100
1721 DISTRIBUCIÓN NORTE |  | 1118TOQ0026 |  | NDG | 03-2013 12-2033 | 1519607869 |  | 150610200 | 495875 | 495875 |  | 0.3 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 150610200 | 495875 | 495875 |  | 0.3 | 100
1722 Distribución Sur |  | 1118TOQ0027 |  | NDG | 03-2013 12-2033 | 669004154 |  | 66284400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 66284400 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía |  | 1118TOQ0028 |  | BCS | 08-2014 04-2024 | 320502000 |  | 31592600 | 19897668 | 19897668 |  | 62.9 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 31592600 | 19897668 | 19897668 |  | 62.9 | 100
1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte |  | 1218TOQ0021 |  | NDG | 04-2015 04-2026 | 1428895000 |  | 33575400 | 8849300 | 8849300 |  | 26.3 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 33575400 | 8849300 | 8849300 |  | 26.3 | 100
1803 Subestaciones del Occidental |  | 1218TOQ0022 |  | NDG | 10-2015 10-2026 | 1026467000 |  | 12974000 | 3408153 | 3408153 |  | 26.2 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 12974000 | 3408153 | 3408153 |  | 26.2 | 100
1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular |  | 1218TOQ0023 |  | NDG | 09-2015 11-2026 | 851019000 |  | 2574000 | 3914187 | 3914187 |  | 152 | 100 |  | 0.3 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 2574000 | 3914187 | 3914187 |  | 152 | 100
1801 Subestaciones Baja - Noroeste |  | 1218TOQ0024 |  | NDG | 08-2014 04-2025 | 140231598 |  | 9399000 | 8863138 | 8863138 |  | 94.2 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 9399000 | 8863138 | 8863138 |  | 94.2 | 100
Empalme I |  | 1218TOQ0026 |  | Son. | 03-2017 07-2027 | 9657483758 |  | 15426792 | 4781917 | 4781917 |  | 30.9 | 100 |  | 0.4 |  | 99.7 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 15426792 | 4781917 | 4781917 |  | 30.9 | 100
Valle de México II |  | 1218TOQ0032 |  | Mex. | 05-2017 11-2027 | 9248757323 |  | 18423366 | 4196682 | 4196682 |  | 22.7 | 100 |  | 0.6 |  | 99.6 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 18423366 | 4196682 | 4196682 |  | 22.7 | 100
Baja California Sur VI |  | 1318TOQ0022 |  | BCS | 10-2017 11-2027 | 1416788737 |  | 22110270 | 1952813 | 1952813 |  | 8.8 | 100 |  | 1.6 |  | 100 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 22110270 | 1952813 | 1952813 |  | 8.8 | 100
Empalme II |  | 1318TOQ0026 |  | Son. | 05-2017 07-2027 | 9488513229 |  | 19899243 | 380344 | 380344 |  | 1.9 | 100 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 19899243 | 380344 | 380344 |  | 1.9 | 100
Las Cruces |  | 1418TOQ0047 |  | Nay. | 11-2018 06-2049 | 12122610565 |  | 136070000 | 285488848 | 285488848 |  | 209.8 | 100 |  | 1.1 |  | 0.1 |  | 0.1
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 136070000 | 285488848 | 285488848 |  | 209.8 | 100
Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) |  | 156 99 156 |  | Chis. | 09-2004 11-2018 | 1568231041 |  | 66331486 | 80572706 | 80572706 |  | 121.4 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 66331486 | 80572706 | 80572706 |  | 121.4 | 100
402 Oriental - Peninsular |  | 186 00 185 |  | NDG | 12-2002 03-2015 | 1008713641 |  | 2903329 | 2366440 | 2366440 |  | 81.5 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 2903329 | 2366440 | 2366440 |  | 81.5 | 100
Red Asociada de la Central Tamazunchale |  | 217 99 217 |  | NDG | 08-2006 08-2018 | 1500226338 |  | 144320124 | 120551252 | 120551252 |  | 83.5 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 144320124 | 120551252 | 120551252 |  | 83.5 | 100
502 Oriental - Norte |  | 285 00 284 |  | NDG | 08-2004 07-2015 | 248918930 |  | 2469207 | 2940552 | 2940552 |  | 119 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 2469207 | 2940552 | 2940552 |  | 119 | 100
El Sauz conversión de TG a CC |  | 303 00 301 |  | Qro. | 11-2003 10-2018 | 1500673980 |  | 61595300 | 77124900 | 77124900 |  | 125.2 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 61595300 | 77124900 | 77124900 |  | 125.2 | 100
609 Transmisión Noroeste - Occidental |  | 305 00 303 |  | NDG | 04-2005 01-2018 | 1821563107 |  | 82456387 | 68932550 | 68932550 |  | 83.5 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 82456387 | 68932550 | 68932550 |  | 83.5 | 100
610 Transmisión Noroeste - Norte |  | 306 00 304 |  | NDG | 10-2004 12-2018 | 2222925471 |  | 48812543 | 45557417 | 45557417 |  | 93.3 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 48812543 | 45557417 | 45557417 |  | 93.3 | 100
611 Subtransmisión Baja California - Noroeste |  | 307 00 305 |  | NDG | 10-2005 09-2016 | 395763329 |  | 36850827 | 31018205 | 31018205 |  | 84.1 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 36850827 | 31018205 | 31018205 |  | 84.1 | 100
612 Subtransmisión Norte - Noreste |  | 308 00 306 |  | NDG | 07-2004 12-2016 | 372116186 |  | 26612261 | 23558966 | 23558966 |  | 88.5 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 26612261 | 23558966 | 23558966 |  | 88.5 | 100
613 Subtransmisión Occidental |  | 309 00 307 |  | NDG | 08-2004 12-2018 | 406264599 |  | 5194761 | 6032965 | 6032965 |  | 116.1 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 5194761 | 6032965 | 6032965 |  | 116.1 | 100
614 Subtransmisión Oriental |  | 310 00 308 |  | NDG | 01-2005 10-2016 | 216701589 |  | 10143952 | 11257639 | 11257639 |  | 110.9 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 10143952 | 11257639 | 11257639 |  | 110.9 | 100
615 Subtransmisión Peninsular |  | 311 00 309 |  | NDG | 10-2004 10-2016 | 343316207 |  | 14466387 | 12174179 | 12174179 |  | 84.1 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  |  |  |  | 14466387 | 12174179 | 12174179 |  | 84.1 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | [5 empty] | 72577425551 |  | 10195928416 | 6495441257 | 6495441257 |  | 63.7 | 100
PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET - CFE TELECOM |  | 0818TOQ0052 |  | NDG | 01-2009 12-2017 | 619220477 |  | 20000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 42.3 |  | 0 |  | 39
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 20000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Construcción de Subestaciones del Occidente |  | 0918TOQ0024 |  | Varios | 01-2010 12-2015 | 92237429 |  | 0 | 9499992 | 9499992 |  | 0 | 100 |  | 92.6 |  | 6.4 |  | 99
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 9499992 | 9499992 |  | 0 | 100
Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Baja-Noroeste |  | 0918TOQ0034 |  | Varios | 01-2010 12-2015 | 623811602 |  | 0 | 74516514 | 74516514 |  | 0 | 100 |  | 87.8 |  | 12 |  | 99.8
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 74516514 | 74516514 |  | 0 | 100
Sustitucion de Turbo-generadores, rehabilitacion de generadores y modernizacion de turbinas en las unidades 1, 2, 3 Y 4 de la C.H. Tuxpango. |  | 1018TOQ0004 |  | Ver. | 02-2010 12-2015 | 234330913 |  | 87360935 | 88196738 | 88196738 |  | 100.9 | 100 |  | 44.4 |  | 37.6 |  | 43.6
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 87360935 | 88196738 | 88196738 |  | 100.9 | 100
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CUATRO CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO NECAXA. |  | 1018TOQ0013 |  | Pue. | 03-2010 12-2016 | 823130503 |  | 0 | 1388179 | 1388179 |  | 0 | 100 |  | 38.4 |  | 0.2 |  | 38.5
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 1388179 | 1388179 |  | 0 | 100
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN |  | 1018TOQ0020 |  | Varios | 06-2010 12-2016 | 5211068137 |  | 186800000 | 415207945 | 415207945 |  | 222.2 | 100 |  | 80.2 |  | 8 |  | 87.8
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 186800000 | 415207945 | 415207945 |  | 222.2 | 100
Proyecto de Construcción y ampliación de Lineas y Subestaciones de Distribución para el Área Central Valle de México |  | 1018TOQ0021 |  | Varios | 06-2010 12-2016 | 3371605925 |  | 600000000 | 39326621 | 39326621 |  | 6.5 | 100 |  | 55.1 |  | 1.2 |  | 55
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 600000000 | 39326621 | 39326621 |  | 6.5 | 100
Modernización de la SE Valle de México y Construcción de la LT Victoria - Nochistongo |  | 1018TOQ0058 |  | Varios | 01-2011 12-2016 | 539520427 |  | 0 | 28032885 | 28032885 |  | 0 | 100 |  | 89.9 |  | 5 |  | 95
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 28032885 | 28032885 |  | 0 | 100
Mitigación de azolve en el embalse de la Central Hidroeléctrica Mazatepec |  | 1018TOQ0062 |  | Pue. | 01-2011 12-2015 | 557365774 |  | 170000000 | 477683814 | 477683814 |  | 280.9 | 100 |  | 0.1 |  | 85.7 |  | 85.8
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 170000000 | 477683814 | 477683814 |  | 280.9 | 100
Construcción de Subestaciones y Líneas del Occidente |  | 1018TOQ0064 |  | Varios | 12-2011 12-2016 | 624659252 |  | 0 | 13802095 | 13802095 |  | 0 | 100 |  | 69.7 |  | 2.2 |  | 72
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 13802095 | 13802095 |  | 0 | 100
Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Interconectado Norte |  | 1018TOQ0065 |  | Varios | 08-2010 12-2016 | 407472236 |  | 0 | 48818714 | 48818714 |  | 0 | 100 |  | 56.8 |  | 11.6 |  | 68.4
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 48818714 | 48818714 |  | 0 | 100
Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones Centro - Peninsular |  | 1018TOQ0066 |  | Varios | 08-2010 12-2016 | 807269169 |  | 0 | 32756340 | 32756340 |  | 0 | 100 |  | 86.3 |  | 3.9 |  | 90.2
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 32756340 | 32756340 |  | 0 | 100
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 2011-2013 SDE |  | 1018TOQ0072 |  | Varios | 01-2011 12-2016 | 844331283 |  | 194000000 | 61332733 | 61332733 |  | 31.6 | 100 |  | 52.6 |  | 7.3 |  | 57.4
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 194000000 | 61332733 | 61332733 |  | 31.6 | 100
MODERNIZACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN EL AREA CENTRAL |  | 1018TOQ0075 |  | Varios | 11-2010 12-2017 | 1062851029 |  | 90000000 | 70339759 | 70339759 |  | 78.1 | 100 |  | 17.6 |  | 6.6 |  | 22.5
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 90000000 | 70339759 | 70339759 |  | 78.1 | 100
Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones de las Áreas Occidental, Oriental y Peninsular |  | 1118TOQ0036 |  | Varios | 09-2011 12-2016 | 275258727 |  | 0 | 2027680 | 2027680 |  | 0 | 100 |  | 11.2 |  | 0.8 |  | 11.9
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 2027680 | 2027680 |  | 0 | 100
Construcción de líneas de transmisión y subestaciones Baja - Interconectado Norte |  | 1118TOQ0038 |  | Varios | 09-2011 12-2016 | 235240656 |  | 0 | 67912 | 67912 |  | 0 | 100 |  | 54 |  | 0 |  | 54
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 67912 | 67912 |  | 0 | 100
Instalación de transformadores en las SEs Moctezuma y Macuspana II, ampliación de la SE Apatzingan y construcción de la LT Silao Pot. entq. León IV-Irapuato II |  | 1118TOQ0041 |  | Varios | 11-2011 12-2016 | 388553614 |  | 0 | 2506 | 2506 |  | 0 | 100 |  | 23.6 |  | 0 |  | 17.1
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 2506 | 2506 |  | 0 | 100
Modernización de Subestaciones de Potencia de la Subdirección de Transmisión Tercera Etapa 2011-2013 |  | 1118TOQ0043 |  | Varios | 11-2011 12-2017 | 6533038860 |  | 1004100000 | 722029768 | 722029768 |  | 71.9 | 100 |  | 44.4 |  | 11 |  | 49.8
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 1004100000 | 722029768 | 722029768 |  | 71.9 | 100
INCREMENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE CFE 2da ETAPA 2012-2014 |  | 1218TOQ0014 |  | Varios | 06-2012 12-2017 | 3476392632 |  | 649900000 | 320929661 | 320929661 |  | 49.3 | 100 |  | 22.8 |  | 9.2 |  | 29.3
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 649900000 | 320929661 | 320929661 |  | 49.3 | 100
MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA CNLV 2012-2014 |  | 1218TOQ0018 |  | Ver. | 07-2012 12-2016 | 100566234 |  | 27800000 | 29705076 | 29705076 |  | 106.8 | 100 |  | 42 |  | 29.5 |  | 57.4
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 27800000 | 29705076 | 29705076 |  | 106.8 | 100
Construcción de Líneas de Transmisión y Traslado de Bancos en las Areas Central, Noroeste y Occidental |  | 1218TOQ0040 |  | Varios | 01-2013 12-2016 | 177586277 |  | 15294547 | 72108417 | 72108417 |  | 471.4 | 100 |  | 12.5 |  | 40.6 |  | 44.2
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 15294547 | 72108417 | 72108417 |  | 471.4 | 100
PROYECTO CRUCES FRONTERIZOS - CFE TELECOM |  | 1218TOQ0042 |  | DF | 01-2013 12-2015 | 7312411 |  | 6855993 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 6855993 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL CONTENEDOR PRIMARIO DE LA UNIDAD 1 DE LA CNLV 2012-2013 |  | 1218TOQ0044 |  | Ver. | 08-2012 12-2015 | 52440686 |  | 6000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25.8 |  | 0 |  | 23
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 6000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Modernización de Sistemas de Control para Unidades Termoeléctricas SDG 2012-2015 |  | 1218TOQ0048 |  | Varios | 09-2012 12-2016 | 1891932482 |  | 218321045 | 380387311 | 380387311 |  | 174.2 | 100 |  | 6.4 |  | 20.1 |  | 20.1
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 218321045 | 380387311 | 380387311 |  | 174.2 | 100
DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA EL REEMPLAZO DEL EQUIPO DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DEL SIIP U1, U2 Y DEL SIMULADOR CNLV 2012-2014 |  | 1218TOQ0049 |  | Ver. | 01-2013 12-2016 | 74279456 |  | 17480000 | 18905417 | 18905417 |  | 108.1 | 100 |  | 16 |  | 25.4 |  | 36.6
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 17480000 | 18905417 | 18905417 |  | 108.1 | 100
REEMPLAZO DE LAS COMPUERTAS DE SISTEMA HVAC DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015 |  | 1218TOQ0051 |  | Ver. | 01-2013 12-2016 | 65539348 |  | 7080000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25.8 |  | 0 |  | 25.8
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 7080000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ampliación de Redes de Distribución de 13 Divisiones 2013-2015 |  | 1218TOQ0072 |  | Varios | 01-2013 12-2017 | 13944971609 |  | 3746714619 | 1298332101 | 1298332101 |  | 34.6 | 100 |  | 15.1 |  | 9.3 |  | 24
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 3746714619 | 1298332101 | 1298332101 |  | 34.6 | 100
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2013-2015 |  | 1218TOQ0073 |  | Varios | 01-2013 12-2017 | 6790232978 |  | 300000000 | 119448093 | 119448093 |  | 39.8 | 100 |  | 3.2 |  | 1.8 |  | 4.9
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 300000000 | 119448093 | 119448093 |  | 39.8 | 100
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015 |  | 1218TOQ0076 |  | Varios | 01-2013 12-2017 | 333123216 |  | 60000000 | 18993667 | 18993667 |  | 31.6 | 100 |  | 6.3 |  | 5.7 |  | 6.2
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 60000000 | 18993667 | 18993667 |  | 31.6 | 100
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO SECUNDARIO DE METROLOGÍA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015 |  | 1318TOQ0001 |  | Varios | 01-2013 12-2017 | 16825800 |  | 4600000 | 1061058 | 1061058 |  | 23 | 100 |  | 6.7 |  | 6.3 |  | 7.4
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 4600000 | 1061058 | 1061058 |  | 23 | 100
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL VALLE DE MÉXICO 2013-2015 |  | 1318TOQ0003 |  | Varios | 02-2013 12-2017 | 11937009450 |  | 519700000 | 574286553 | 574286553 |  | 110.5 | 100 |  | 10.4 |  | 4.8 |  | 15
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 519700000 | 574286553 | 574286553 |  | 110.5 | 100
ADQUISICIÓN DE EQUIPO HERRAMENTAL DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015 |  | 1318TOQ0006 |  | Varios | 05-2013 12-2017 | 75633090 |  | 7000000 | 8012065 | 8012065 |  | 114.4 | 100 |  | 2.1 |  | 10.6 |  | 10.8
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 7000000 | 8012065 | 8012065 |  | 114.4 | 100
Equipamiento de Centros de Reparación de la Subdirección de Transmisión 2013-2015 |  | 1318TOQ0014 |  | Varios | 06-2013 12-2017 | 265548793 |  | 42800000 | 1355943 | 1355943 |  | 3.1 | 100 |  | 6.4 |  | 0.5 |  | 0.8
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 42800000 | 1355943 | 1355943 |  | 3.1 | 100
Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones de las Áreas Oriental - Occidental |  | 1318TOQ0029 |  | Varios | 01-2014 12-2016 | 302174921 |  | 141673764 | 144831684 | 144831684 |  | 102.2 | 100 |  | 48.4 |  | 47.9 |  | 48
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 141673764 | 144831684 | 144831684 |  | 102.2 | 100
Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones del Sistema Norte |  | 1318TOQ0030 |  | Varios | 09-2013 12-2016 | 232248578 |  | 79031353 | 35146619 | 35146619 |  | 44.4 | 100 |  | 45.6 |  | 18.2 |  | 21.6
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 79031353 | 35146619 | 35146619 |  | 44.4 | 100
DIVERSIFICACIÓN EN LA MEDICIÓN DE NIVEL DE LAS ALBERCAS DE COMBUSTIBLE GASTADO DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015 |  | 1318TOQ0037 |  | Ver. | 10-2013 12-2016 | 49813230 |  | 7720000 | 10463163 | 10463163 |  | 135.5 | 100 |  | 16 |  | 21 |  | 21
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 7720000 | 10463163 | 10463163 |  | 135.5 | 100
REEMPLAZO DE LA CARCASA EXTERIOR DE LA TURBINA DE ALTA PRESIÓN Y COMPONENTES AUXILIARES DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2014-2017 |  | 1318TOQ0038 |  | Ver. | 01-2014 12-2017 | 420645055 |  | 30300000 | 35074350 | 35074350 |  | 115.7 | 100 |  | 7.5 |  | 8.3 |  | 8.4
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 30300000 | 35074350 | 35074350 |  | 115.7 | 100
DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRAL 2014-2015 |  | 1318TOQ0039 |  | Varios | 01-2014 12-2016 | 476492496 |  | 138000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 138000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMBUSTIÓN DUAL DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO LIBERTAD 2013-2015 |  | 1318TOQ0040 |  | Son. | 10-2013 12-2016 | 807434823 |  | 117510302 | 140815088 | 140815088 |  | 119.8 | 100 |  | 15 |  | 17.4 |  | 17.5
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 117510302 | 140815088 | 140815088 |  | 119.8 | 100
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN INDEPENDIENTE PARA ALMACENAMIENTO EN SECO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO EN LA CNLV 2014-2016 |  | 1318TOQ0041 |  | Ver. | 01-2014 12-2016 | 663019317 |  | 172170000 | 441955969 | 441955969 |  | 256.6 | 100 |  | 29.3 |  | 66.7 |  | 66.7
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 172170000 | 441955969 | 441955969 |  | 256.6 | 100
MODERNIZACION DE LA RED ELECTRICA SUBTERRANEA DE LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA DE LA CD. DE MEXICO SDD 2014-2016 |  | 1318TOQ0046 |  | DF | 01-2014 12-2017 | 1527605724 |  | 501300000 | 305870456 | 305870456 |  | 61 | 100 |  | 34 |  | 20 |  | 20.2
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 501300000 | 305870456 | 305870456 |  | 61 | 100
SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 |  | 1318TOQ0054 |  | Varios | 01-2014 12-2017 | 1107824098 |  | 100000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20.4 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE POTENCIA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 |  | 1418TOQ0002 |  | Varios | 01-2014 12-2017 | 2221358751 |  | 200000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22.9 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 200000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PARA MANEJO DE CARBON SDE 2014 |  | 1418TOQ0025 |  | Coah. | 05-2014 12-2016 | 123722356 |  | 76000000 | 2098726 | 2098726 |  | 2.7 | 100 |  | 0 |  | 1.7 |  | 1.7
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 76000000 | 2098726 | 2098726 |  | 2.7 | 100
COMBUSTIÓN DUAL DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA JOSÉ ACEVES POZOS 2015-2016 |  | 1418TOQ0027 |  | Sin. | 01-2015 12-2016 | 559529020 |  | 349816900 | 146936109 | 146936109 |  | 42 | 100 |  | 64.5 |  | 26.3 |  | 26.3
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 349816900 | 146936109 | 146936109 |  | 42 | 100
COMBUSTIÓN DUAL DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA JUAN DE DIOS BÁTIZ PAREDES 2015-2016 |  | 1418TOQ0028 |  | Sin. | 01-2015 12-2016 | 739309647 |  | 300598958 | 195568656 | 195568656 |  | 65 | 100 |  | 42 |  | 26.5 |  | 26.5
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 300598958 | 195568656 | 195568656 |  | 65 | 100
RECONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LA VENTA 2014-2016 |  | 1418TOQ0032 |  | Gro. | 07-2014 12-2016 | 607946059 |  | 0 | 238100 | 238100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 238100 | 238100 |  | 0 | 100
Recalibración de la Línea de Transmisión Texcoco - La Paz |  | 1418TOQ0063 |  | Mex. | 01-2015 12-2016 | 178944213 |  | 0 | 78591899 | 78591899 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 42.6 |  | 42.6
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 78591899 | 78591899 |  | 0 | 100
PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA 2015 |  | 1518TOQ0007 |  | DF | 04-2015 12-2015 | 98996788 |  | 0 | 29294881 | 29294881 |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 29.6 |  | 29.6
|  |  | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  |  |  |  | 0 | 29294881 | 29294881 |  | 0 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [5 empty] | 6808162368 |  | 314000000 | 185334579 | 185334579 |  | 59 | 100
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES SIN SERVICIO ELECTRICO (SISTEMA CONVENCIONAL) 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2014-2016 |  | 1418TOQ0005 |  | Varios | 01-2014 12-2016 | 4219453919 |  | 126000000 | 182154896 | 182154896 |  | 144.5 | 100 |  | 10.1 |  | 12.9 |  | 13.8
|  |  | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  |  |  |  | 126000000 | 182154896 | 182154896 |  | 144.5 | 100
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES DEL VALLE DE MÉXICO SIN SERVICIO ELECTRICO (SISTEMA CONVENCIONAL) 2014-2016 |  | 1418TOQ0006 |  | Varios | 01-2014 12-2017 | 2588708449 |  | 188000000 | 3179683 | 3179683 |  | 1.6 | 100 |  | 22.5 |  | 0.4 |  | 0.4
|  |  | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  |  |  |  | 188000000 | 3179683 | 3179683 |  | 1.6 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL | [5 empty] | 1168762803 |  | 337500000 | 479587913 | 479587913 |  | 142.1 | 100
ATENCION A INSTALACIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD FISICA EN MATERIA DE OBRA CIVIL EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO 2013-2015 |  | 1218TOQ0071 |  | Varios | 01-2013 12-2016 | 837285401 |  | 233900000 | 292849580 | 292849580 |  | 125.2 | 100 |  | 15.7 |  | 35 |  | 36.2
|  |  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  |  | 233900000 | 292849580 | 292849580 |  | 125.2 | 100
ATENCION A INSTALACIONES ESTRATEGICAS DEL VALLE DE MEXICO EN MATERIA DE MEDIOS TECNICOS Y COMUNICACIONES 2013-2015 |  | 1318TOQ0013 |  | Varios | 07-2013 12-2016 | 331477402 |  | 103600000 | 186738333 | 186738333 |  | 180.2 | 100 |  | 16.2 |  | 56.3 |  | 56.5
|  |  | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  |  |  |  | 103600000 | 186738333 | 186738333 |  | 180.2 | 100
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES | [5 empty] | 2691041829 |  | 369600000 | 340818804 | 340818804 |  | 92.2 | 100
OBRAS CIVILES DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010 |  | 0818TOQ0106 |  | Varios | 07-2008 12-2017 | 702461270 |  | 49600000 | 46811334 | 46811334 |  | 94.3 | 100 |  | 15.6 |  | 6.7 |  | 14.9
|  |  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  |  | 49600000 | 46811334 | 46811334 |  | 94.3 | 100
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014 |  | 1218TOQ0009 |  | Varios | 04-2012 12-2016 | 1988580559 |  | 320000000 | 294007470 | 294007470 |  | 91.8 | 100 |  | 33.9 |  | 14.8 |  | 44.9
|  |  | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  |  |  |  | 320000000 | 294007470 | 294007470 |  | 91.8 | 100
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 32194689 |  | 15364594 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Centro de ensayos de Eficiencia Energética |  | 1318TOQ0005 |  | Gto. | 04-2013 12-2015 | 32194689 |  | 15364594 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 47.8 |  | 0 |  | 0.1
|  |  | K-026-Otros proyectos |  |  |  |  | 15364594 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.