## 2016
CUENTA PÚBLICA 2016
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
(Millones de pesos)
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN | ENTIDAD FEDERATIVA | TIPO DE PROYECTO | INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO | INVERSIÓN INICIAL PRIVADA | [8 empty] | PAGOS
|  |  |  | (Millones de pesos) | [8 empty] | (Millones de pesos)
|  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | ACUMULADO HASTA 2015 | MONTO TOTAL ESTIMADO 2016 1/ | 2016 |  |  |  |  | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE CONCLUSIÓN DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO 3/ A VALOR PRESENTE NETO | ACUMULADOS HASTA 2015 | COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 2016 4/ | 2016
[8 empty] | INICIAL ESTIMADA 2/ | EJERCIDA | ACUMULADA HASTA 2016 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO | [6 empty] | OBLIGACIÓN DE PAGOS PREVISTA ORIGINAL | EJERCIDOS | ACUMULADOS HASTA 2016 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
[11 empty] | EJERCIDA / INICIAL ESTIMADA | EJERCIDA / MODIFICADA A 2016 | [8 empty] | EJERCIDO / PREVISTO | EJERCIDO / ACUMUALDO HASTA 2016
Nuevo Necaxa-Avila Camacho Otorgamiento de una concesión para construir, operar, mantener y conservar el tramo carretero Nuevo Necaxa - Ávila Camacho de 36.646 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión. | Puebla | Infraestruct-ura Económica | 7848.26 | 2008-06-01 | 2014-08-31 | 7848.26 | N/D | N/D | N/D | N/D |  |  | 2007-08-07 | 2037-08-07 | 2331.7 | 981.6 | N/D | 700 | 749.8698 | 1731.4698 | 107.1243 | 43.3083
NOTA: En los Contratos PPS, los costos de operación, mantenimiento y conservación es inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor, por lo que no se coloca registro alguno. Por tanto el dato no está diponible. NOTA: Se actualiza la Inversión Total del Proyecto así como la acumulada hasta 2015 por la cantidad de 7,848.3 mdp, de acuerdo a la última información de la empresa concesionaria entregada en la tercera semana de marzo de 2017.
Nueva Italia-Apatzingán Otorgamiento de una concesión para operar, conservar y mantener el tramo carretero libre de peaje Nueva Italia - Apatzingán de 32 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión. | Michoacán | Infraestruct-ura Económica | 596 | 2008-01-01 | 2012-05-04 | 596 | N/D | N/D | N/D | 596 |  |  | 2007-01-01 | 2027-12-31 | 516 | 630.1201 | N/D | 200 | 186.8716 | 816.9917 | 93.4358 | 22.8731
NOTA: En los Contratos PPS, los costos de operación, mantenimiento y conservación es inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor, por lo que no se coloca registro alguno. Por tanto el dato no está diponible. NOTA: Se actualiza la fecha de término de construcción, al hacer una revisión exhaustiva de los documentos del proyecto. La fecha de término correcta es 4/mayo/2012.
Rioverde-Ciudad Valles Otorgamiento de una concesión para operar, mantener y conservar el tramo carretero libre de cuota de jurisdicción federal Río Verde -Ciudad Valles de 112.06 kilómetros, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión. | San Luis Potosí | Infraestruct-ura Económica | 5200 | 2008-02-01 | 2013-06-30 | 5200 | N/D | N/D | N/D | 5200 |  |  | 2007-08-08 | 2027-08-08 | 1783.7 | 1487.4588 | N/D | 540 | 587.4448 | 2074.9037 | 108.7861 | 28.3119
NOTA: En los Contratos PPS, los costos de operación, mantenimiento y conservación es inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor, por lo que no se coloca registro alguno. Por tanto el dato no está diponible.
Irapuato-La Piedad Otorgamiento de una concesión para operar, conservar y mantener el tramo carretero libre de peaje Irapuato - La Piedad de 74.32 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión. | Guanajuato | Infraestruct-ura Económica | 631 | 2006-03-01 | 2008-08-25 | 631 | N/D | N/D | N/D | 631 |  |  | 2005-09-12 | 2025-09-12 | 934.7 | 1837.4863 | N/D | 309.6 | 377.5156 | 2215.0019 | 121.9366 | 17.0436
NOTA: En los Contratos PPS, los costos de operación, mantenimiento y conservación es inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor, por lo que no se coloca registro alguno. Por tanto el dato no está diponible. NOTA: Se actualiza la fecha de inicio de construcción, al hacer una revisión exhaustiva de los documentos del proyecto. La fecha de inicio correcta es 1/marzo/2006.
Querétaro-Irapuato Otorgamiento de una concesión para operar, conservar y mantener el tramo carretero libre de peaje Querétaro - Irapuato de 96 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión. | Guanajuato | Infraestruct-ura Económica | 1172 | 2006-11-01 | 2011-03-01 | 2379.8 | N/D | N/D | N/D | 2379.8 |  |  | 2006-06-21 | 2026-06-21 | 1812.6 | 4341.247 | N/D | 1131.6 | 1270.606 | 5611.8531 | 112.284 | 22.6415
NOTA: En los Contratos PPS, los costos de operación, mantenimiento y conservación es inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor, por lo que no se coloca registro alguno. Por tanto el dato no está diponible. NOTA: Se actualiza la fecha de término de construcción, al hacer una revisión exhaustiva de los documentos del proyecto. La fecha de término correcta es 1/marzo/2011.
Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo Otorgamiento de una concesión para operar, conservar y mantener el tramo carretero libre de peaje Tapachula - Talismán con ramal a Cd. Hidalgo de 45.1 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión. | Chiapas | Infraestruct-ura Económica | 949 | 2007-05-01 | 2010-07-22 | 2223.7 | N/D | N/D | N/D | 2223.7 |  |  | 2006-11-28 | 2026-11-28 | 867.9 | 1505.6799 | N/D | 302.7 | 375.34 | 1881.0199 | 123.9974 | 19.9541
NOTA: En los Contratos PPS, los costos de operación, mantenimiento y conservación es inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor, por lo que no se coloca registro alguno. Por tanto el dato no está diponible.
Mitla-Entronque Tehuantepec II Otorgamiento de una concesión para operar, conservar, mantener, modernizar, ampliar y explotar el tramo carretero Mitla - Entronque Tehuantepec II de 166 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión. | Oaxaca | Infraestruct-ura Económica | 9318.2 | 2012-06-01 | 2017-08-31 | 6079.54 | 1923.6 | 1923.6 | 222.57 | 6302.11 | 11.5705 | 3.5317 | 2010-05-27 | 2030-05-27 | 6869.1 | 299.4241 | N/D | 296 | 324.1661 | 623.5901 | 109.5156 | 51.9838
NOTA: En los Contratos PPS, los costos de operación, mantenimiento y conservación es inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor, por lo que no se coloca registro alguno. Por tanto el dato no está diponible. NOTA: Se cambió fecha de inicio de construcción con fecha 1 junio 2012, después de hacer una revisión exhaustiva a los documentos del proyecto. NOTA: Se cambió fecha de término de construcción con fecha 31 agosto 2017. Esto es una fecha probable de término, ya que que pueden existir retrasos en construcción. NOTA: El monto correspondiente a la Inversión Total del Proyecto puede incrementarse en el 2017 debido a la utilización del fondo de contingencias para obras sociales y adicionales.
1/ Incluye inversiones de años anteriores.
2/ Los montos finales serán resultado del proceso de licitación respectivo.
3/ Valor presente neto, descontado al porcentaje que se especifica en cada proyecto en términos reales.
4/ El importe corresponte al gasto de operación realizado en el ejercicio 2016.