## 2016
CUENTA PÚBLICA 2016
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECRETARÍA DE SALUD
(Millones de pesos)
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN | ENTIDAD FEDERATIVA | TIPO DE PROYECTO | INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO | INVERSIÓN INICIAL PRIVADA | [8 empty] | PAGOS
|  |  |  | (Millones de pesos) | [8 empty] | (Millones de pesos)
|  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | ACUMULADO HASTA 2015 | MONTO TOTAL ESTIMADO 2016 1/ | 2016 |  |  |  |  | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE CONCLUSIÓN DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO 3/ A VALOR PRESENTE NETO | ACUMULADOS HASTA 2015 | COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 2016 4/ | 2016
[8 empty] | INICIAL ESTIMADA 2/ | EJERCIDA | ACUMULADA HASTA 2016 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO | [6 empty] | OBLIGACIÓN DE PAGOS PREVISTA ORIGINAL | EJERCIDOS | ACUMULADOS HASTA 2016 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
[11 empty] | EJERCIDA / INICIAL ESTIMADA | EJERCIDA / MODIFICADA A 2016 | [8 empty] | EJERCIDO / PREVISTO | EJERCIDO / ACUMULADO HASTA 2016
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y Unidad de Apoyo | Guanajuato | Infraestructura Social | 3087.3 | 11/2005 | 04/2007 | 905.9 | 905.9 | 0 | 0 | 905.9 | N/A | N/A | 2005-11-25 | 2030-11-24 | 4642.6 | 2038.7 | 453.6 | 329.8 | 262.6 | 2301.3 | 79.624 | 100
Nota: * MONTO TOTAL DEL CONTRATO PPS: $ 3,130'874,400.00 (TRES MIL CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100).
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" | TAMPS. | Infraestructura Social | 4108.6 | 10/2007 | 01/2009 | 1149.9 | 1149.9 | 0 | 0 | 1149.9 | N/A | N/A | 07-2007 | 07-2032 | 5867.2 | 1673.8 | 184.5 | 387.7 | 308.6 | 1982.4 | 79.5976 | 100
Nota: La inversion inicial privada se realizó en años anteriores a 2009. El concepto del valor total del contrato se refiere al valor presente neto, descontando el 12% en terminos reales.
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y Unidad de apoyo. | MÉX. | Infraestructura social | 6624 | 11/2009 | 08/2011 | 1803.3 | 1803.3 | 0 | 0 | 1803.3 | N/A | N/A | 08-2009 | 05-2035 | 8555 | 1524.5 | 497.7 | 500.9 | 415 | 1939.5 | 82.8509 | 100
Nota: De acuerdo con el cuarto convenio modificatorio del Contrato de Prestación de Servicios No. 00012003-001-08, la fecha de término de la inversión se estableció el 31 de agosto de 2011 por lo que no se realizó inversión durante 2012 y de conformidad con el quinto convenio modificatorio del contrato se modificó la inversión inicial privada, y la fecha de conclusión del contrato se modifica al 31 de mayo de 2035.
1/ Incluye inversiones de años anteriores.
2/ Los montos finales serán resultado del proceso de licitación respectivo.
3/ Valor presente neto, descontado al porcentaje que se especifica en cada proyecto en términos reales.
4/ El importe corresponte al gasto de operación realizado en el ejercicio 2016.