## Cta. Púb.
CUENTA PÚBLICA 2017
PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
(Millones de pesos)
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN | ENTIDAD FEDERATIVA | TIPO DE PROYECTO | INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO | INVERSIÓN INICIAL PRIVADA | [8 empty] | PAGOS
|  |  |  | (Millones de pesos) | [8 empty] | (Millones de pesos)
|  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | ACUMULADO HASTA 2016 | MONTO TOTAL ESTIMADO 2017 1/ | 2017 |  |  |  |  | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE CONCLUSIÓN DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO A VALOR PRESENTE NETO | ACUMULADOS HASTA 2016 | COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 2017 | 2017
[8 empty] | INICIAL ESTIMADA 2/ | EJERCIDA | ACUMULADA HASTA 2017 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO | [6 empty] | OBLIGACIÓN DE PAGOS PREVISTA ORIGINAL | EJERCIDOS | ACUMULADOS HASTA 2017 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
[11 empty] | EJERCIDA / INICIAL ESTIMADA | EJERCIDA / MODIFICADA A 2017 | [8 empty] | EJERCIDO / PREVISTO | EJERCIDO / ACUMUALDO HASTA 2017
Nuevo Necaxa-Avila Camacho Otorgamiento de una concesión para construir, operar, mantener y conservar el tramo carretero Nuevo Necaxa - Ávila Camacho de 36.646 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión. | Puebla | Infraestructura Económica | 7848.26 | 2008-06-01 | 2014-08-31 | 7848.26 | N/D | N/D | N/D | N/D |  |  | 2007-08-07 | 2037-08-07 | 2331.7 | 1731.4698 | N/D | 904.1122 | 621.5446 | 2353.0145 | 68.7464 | 26.4148
NOTA: En los Contratos PPS, los costos de operación, mantenimiento y conservación es inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor, por lo que no se coloca registro alguno. Por tanto el dato no está diponible. NOTA: Se actualiza la Inversión Total del Proyecto así como la acumulada hasta 2015 por la cantidad de 7,848.3 mdp, de acuerdo a la última información de la empresa concesionaria entregada en la tercera semana de marzo de 2017.
Nueva Italia-Apatzingán Otorgamiento de una concesión para operar, conservar y mantener el tramo carretero libre de peaje Nueva Italia - Apatzingán de 32 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión. | Michoacán | Infraestructura Económica | 596 | 2008-01-01 | 2012-05-04 | 596 | N/D | N/D | N/D | 596 |  |  | 2007-01-01 | 2027-12-31 | 516 | 816.9917 | N/D | 258.3178 | 155.9871 | 972.9788 | 60.3857 | 16.0319
NOTA: En los Contratos PPS, los costos de operación, mantenimiento y conservación es inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor, por lo que no se coloca registro alguno. Por tanto el dato no está diponible. NOTA: Se actualiza la fecha de término de construcción, al hacer una revisión exhaustiva de los documentos del proyecto. La fecha de término correcta es 4/mayo/2012.
Rioverde-Ciudad Valles Otorgamiento de una concesión para operar, mantener y conservar el tramo carretero libre de cuota de jurisdicción federal Río Verde -Ciudad Valles de 112.06 kilómetros, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión. | San Luis Potosí | Infraestructura Económica | 5200 | 2008-02-01 | 2013-06-30 | 5200 | N/D | N/D | N/D | 5200 |  |  | 2007-08-08 | 2031-08-08 | 1783.7 | 2074.9037 | N/D | 697.458 | 502.9182 | 2577.8218 | 72.1073 | 19.5094
NOTA: En los Contratos PPS, los costos de operación, mantenimiento y conservación es inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor, por lo que no se coloca registro alguno. Por tanto el dato no está diponible. NOTA: Se actualiza la fecha de conclusión del contrato, ya que la fecha de conclusión del Contrato PPS será en 8 de agosto de 2031, debido a un Convenio Modificatorio de Contrato PPS que amplía el plazo del mismo por cuatro años adicionales.
Irapuato-La Piedad Otorgamiento de una concesión para operar, conservar y mantener el tramo carretero libre de peaje Irapuato - La Piedad de 74.32 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión. | Guanajuato | Infraestructura Económica | 631 | 2006-03-01 | 2008-08-25 | 631 | N/D | N/D | N/D | 631 |  |  | 2005-09-12 | 2025-09-12 | 934.7 | 2215.0019 | N/D | 386.8068 | 320.5618 | 2535.5637 | 82.8739 | 12.6426
NOTA: En los Contratos PPS, los costos de operación, mantenimiento y conservación es inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor, por lo que no se coloca registro alguno. Por tanto el dato no está diponible. NOTA: Se actualiza la fecha de inicio de construcción, al hacer una revisión exhaustiva de los documentos del proyecto. La fecha de inicio correcta es 1/marzo/2006.
Querétaro-Irapuato Otorgamiento de una concesión para operar, conservar y mantener el tramo carretero libre de peaje Querétaro - Irapuato de 96 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión. | Guanajuato | Infraestructura Económica | 1172 | 2006-11-01 | 2011-03-01 | 2379.8 | N/D | N/D | N/D | 2379.8 |  |  | 2006-06-21 | 2026-06-21 | 1812.6 | 5611.8531 | N/D | 1474.6311 | 1053.5942 | 6665.4473 | 71.448 | 15.8068
NOTA: En los Contratos PPS, los costos de operación, mantenimiento y conservación es inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor, por lo que no se coloca registro alguno. Por tanto el dato no está diponible. NOTA: Se actualiza la fecha de término de construcción, al hacer una revisión exhaustiva de los documentos del proyecto. La fecha de término correcta es 1/marzo/2011.
Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo Otorgamiento de una concesión para operar, conservar y mantener el tramo carretero libre de peaje Tapachula - Talismán con ramal a Cd. Hidalgo de 45.1 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión. | Chiapas | Infraestructura Económica | 949 | 2007-05-01 | 2010-07-22 | 2223.7 | N/D | N/D | N/D | 2223.7 |  |  | 2006-11-28 | 2026-11-28 | 867.9 | 1881.0199 | N/D | 390.9639 | 310.6591 | 2191.679 | 79.4598 | 14.1745
NOTA: En los Contratos PPS, los costos de operación, mantenimiento y conservación es inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor, por lo que no se coloca registro alguno. Por tanto el dato no está diponible.
Mitla-Entronque Tehuantepec II Otorgamiento de una concesión para operar, conservar, mantener, modernizar, ampliar y explotar el tramo carretero Mitla - Entronque Tehuantepec II de 166 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión. | Oaxaca | Infraestructura Económica | 9318.2 | 2012-06-01 | 2018-06-30 | 6302.11 | 1923.6 | 1923.6 | 0 | 6302.11 | 0 | 0 | 2010-05-27 | 2030-05-27 | 6869.1 | 623.5901 | N/D | 382.3103 | 375.1528 | 998.743 | 98.1278 | 37.5625
NOTA: En los Contratos PPS, los costos de operación, mantenimiento y conservación es inversión privada y es un riesgo transferido al Inversionista Proveedor, por lo que no se coloca registro alguno. Por tanto el dato no está diponible. NOTA: Se cambió fecha de inicio de construcción con fecha 1 junio 2012, después de hacer una revisión exhaustiva a los documentos del proyecto. NOTA: Se cambió fecha de término de construcción con fecha 30 junio 2018. Esto es una fecha probable de término, ya que que pueden existir retrasos en construcción. NOTA: El monto correspondiente a la Inversión Total del Proyecto puede incrementarse en el 2018 debido a la utilización del fondo de contingencias para obras sociales y adicionales.
1/ Incluye inversiones de años anteriores.
2/ Los montos finales serán resultado del proceso de licitación respectivo.