## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
EDUCACIÓN PÚBLICA
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | EJERCICIO |  | EJERCICIO/ APROBA- DA |  | EJERCICIO/ MODIFI- CADA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 3,267,889,349 | 158,975,061 | 353,080,593 | 353,080,593 |  | 222.0 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 2,567,092,674 | 158,975,061 | 353,080,593 | 353,080,593 |  | 222.0 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 2,565,694,895 | 158,975,061 | 353,080,593 | 353,080,593 |  | 222.0 | 100.0
FT Electromecánica |  | 1911B010005 | CDMX. | 11-2019 12-2023 | 30,160,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sistema Tx-RX Sat |  | 2011B010001 | CDMX. | 05-2020 12-2023 | 19,478,627 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
NR C11 Puebla |  | 2011B010003 | Pue. | 07-2020 12-2023 | 2,707,631 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
NR C11 Monterrey |  | 2011B010004 | NL. | 07-2020 12-2023 | 2,707,631 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de cómputo de 10 Unidades Académicas del IPN |  | 2111B000006 | CDMX., Gto., Mex., Zac. | 09-2021 12-2023 | 53,143,056 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento de bienes TIC para las Unidades Académicas de Nivel Medio Superior |  | 2111B000007 | CDMX., Gto., Mex., Zac. | 09-2021 12-2023 | 54,429,458 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Porgrama de equipamiento de bienes de Tecnología de la Información y la Comunicación para las Unidades Académicas de Nivel Superior |  | 2111B000008 | CDMX. | 09-2021 12-2023 | 54,206,578 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de la Unidad Académica UPIIC Coahuila |  | 2111B000009 | Coah. | 10-2021 12-2023 | 49,409,923 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de mobiliario para la Unidad Académica UPIEM |  | 2111B000010 | CDMX. | 09-2021 12-2023 | 21,764,455 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de cómputo de la Unidad Académica UPIIC Coahuila |  | 2111B000011 | Coah. | 01-2022 12-2023 | 6,278,216 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Canal 11.3 |  | 2111B010001 | CDMX. | 04-2021 12-2023 | 93,524,900 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sistema Telepromter |  | 2111B010003 | CDMX. | 07-2021 12-2023 | 1,289,237 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Transmisión Diferida |  | 2111B010005 | CDMX. | 07-2021 12-2023 | 1,825,317 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mobiliario C11 |  | 2111B010010 | CDMX. | 10-2021 12-2023 | 162,265 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento para planteles de la Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (DGBTED) |  | 21116170001 | NAC. | 10-2021 12-2023 | 24,003,510 | 0 | 3,373,744 | 3,373,744 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 95 |  | 95
|  | E-068-Educación Física de Excelencia |  |  |  | 0 | 3,373,744 | 3,373,744 |  | 0.0 | 100.0
Proveer de Infraestructura al Centro de Datos Nodo UPIICSA |  | 2211B000001 | CDMX. | 01-2022 12-2023 | 43,726,442 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de la Unidad Académica ESM |  | 2211B000002 | CDMX. | 04-2022 12-2023 | 65,273,945 | 0 | 64,462,492 | 64,462,492 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 0 | 64,462,492 | 64,462,492 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Equipamiento para Talleres y Laboratorios de las Unidades Académicas ESIA Tecamachalco y ESIA Ticomán |  | 2211B000003 | CDMX., Mex. | 04-2022 12-2023 | 64,903,276 | 0 | 60,765,565 | 60,765,565 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 0 | 60,765,565 | 60,765,565 |  | 0.0 | 100.0
Equipamiento para los laboratorios de investigación del Centro Mexicano para la Producción más Limpia del IPN |  | 2211B000006 | CDMX. | 01-2023 12-2023 | 28,411,191 | 18,510,891 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 18,510,891 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento y modernización de la infraestructura de procesamiento del Centro de Datos II, Nodo UPIICSA del IPN |  | 2211B000007 | CDMX. | 01-2023 12-2023 | 58,250,058 | 55,494,481 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 55,494,481 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento de bienes de TIC´s y mobiliario para el edificio de laboratorios y posgrado del Centro Mexicano para la Producción más Limpia del IPN |  | 2211B000008 | CDMX. | 01-2023 12-2023 | 15,713,009 | 14,969,689 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 14,969,689 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento de bienes TIC´s para aulas y laboratorios UPIIP, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Palenque (UPIIP). |  | 2211B000009 | Chis. | 09-2022 12-2023 | 44,032,838 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipamiento de bienes TICs para la infraestructura de la UPIIP, Campus Palenque |  | 2211B000010 | Chis. | 10-2022 12-2023 | 19,077,274 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Monitores Videowall |  | 2211B010001 | CDMX. | 03-2022 12-2023 | 205,648 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Digitalización Acervos |  | 2211B010002 | CDMX. | 05-2022 12-2023 | 28,162,461 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición Equipo Técnico Canal Once 2023 |  | 2211B010004 | CDMX. | 01-2023 12-2023 | 86,458,737 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición Sistema Integral Postproducción |  | 2211B010005 | CDMX. | 10-2022 12-2023 | 59,078,134 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición Soportes Camara |  | 2211B010007 | CDMX. | 11-2022 12-2023 | 2,314,060 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición Equipo Grabación |  | 2211B010008 | CDMX. | 11-2022 12-2023 | 1,352,515 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición Grúa Cámara |  | 2211B010009 | CDMX. | 11-2022 12-2023 | 1,433,928 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición Sistemas Portátiles |  | 2211B010010 | CDMX. | 11-2022 12-2023 | 21,251,115 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipos de laboratorios y talleres para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM, zona centro |  | 2211M000007 | NAC. | 02-2023 12-2023 | 149,000,000 | 70,000,000 | 66,119,508 | 66,119,508 |  | 94.4 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 70,000,000 | 66,119,508 | 66,119,508 |  | 94.4 | 100.0
Equipos de laboratorios y talleres para las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM, zona sur-sureste |  | 2211M000010 | NAC. | 02-2023 12-2023 | 149,000,000 | 0 | 142,569,306 | 142,569,306 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 0 | 142,569,306 | 142,569,306 |  | 0.0 | 100.0
Equipos de laboratorios y talleres para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM, zona norte |  | 2211M000011 | NAC. | 02-2023 12-2023 | 149,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento para planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar |  | 22116100001 | NAC. | 07-2022 12-2023 | 169,066,557 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento para aulas y laboratorios de planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar |  | 22116100002 | NAC. | 07-2022 12-2023 | 7,627,728 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento para planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios |  | 22116110001 | NAC. | 07-2022 12-2023 | 149,997,080 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
EQUIPAMIENTO PARA PLANTELES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO |  | 22116130001 | NAC. | 06-2022 12-2023 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento para planteles coordinados por la Dirección General del Bachillerato |  | 22116160001 | NAC. | 06-2022 12-2023 | 76,094,930 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento informático para planteles coordinados por la Dirección General del Bachillerato |  | 22116160002 | NAC. | 01-2023 12-2023 | 67,394,492 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento deportivo para planteles de la Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva |  | 22116170001 | NAC. | 02-2022 12-2023 | 29,011,531 | 0 | 11,295,336 | 11,295,336 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 98 |  | 98
|  | E-068-Educación Física de Excelencia |  |  |  | 0 | 11,295,336 | 11,295,336 |  | 0.0 | 100.0
Equipamiento médico, de laboratorio, industrial y electrónico para planteles de la DGBTED |  | 22116170002 | NAC. | 02-2022 12-2023 | 19,942,482 | 0 | 4,494,642 | 4,494,642 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 98 |  | 98
|  | E-068-Educación Física de Excelencia |  |  |  | 0 | 4,494,642 | 4,494,642 |  | 0.0 | 100.0
Programa de adquisición de mobiliario para aulas y laboratorios de la UPIIP |  | 2311B000001 | Chis. | 05-2023 12-2023 | 19,623,612 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipo para las instalaciones de producción, laboratorios, bioterios y almacén de la planta de Transferon Oral®¨ |  | 2311B000002 | CDMX. | 10-2023 12-2023 | 145,862,970 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento para el Anexo al Bioterio Central del IPN de la Escuela Superior de Medicina |  | 2311B000003 | CDMX. | 10-2023 12-2023 | 82,563,253 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición Cámaras Estudio |  | 2311B010001 | CDMX. | 03-2023 12-2023 | 55,974,802 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición Equipo Técnico CO 2022 |  | 2311B010002 | CDMX. | 03-2023 12-2023 | 40,545,157 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición UM equipada |  | 2311B010003 | CDMX. | 03-2023 12-2023 | 45,829,601 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de herramientas mayores |  | 23114180001 | CDMX. | 07-2023 12-2023 | 4,042,444 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento informático para planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar |  | 23116100001 | NAC. | 08-2023 12-2023 | 187,814,389 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento para planteles de la Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva |  | 23116170001 | NAC. | 08-2023 12-2023 | 12,568,432 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 99 |  | 99
|  | E-068-Educación Física de Excelencia |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
[5 empty] | 1,397,779 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
SS Incendios |  | 2111B010009 | CDMX. | 10-2021 12-2023 | 1,397,779 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 700,796,675 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 700,796,675 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Terreno SLP |  | 1911B010007 | SLP. | 11-2019 12-2023 | 3,652,799 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
NR C11 Centro |  | 2111B010006 | NAC. | 01-2022 12-2023 | 200,794,761 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
NR C11 Norte |  | 2111B010007 | NAC. | 01-2023 12-2023 | 206,349,115 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Museo Vivo del Muralismo |  | 23117120001 | CDMX. | 05-2023 08-2024 | 290,000,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 55 |  | 0 |  | 0
|  | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.