## Cta Púb. (2023)
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE TURISMO
(Pesos 2023)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  | Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Nivel de servicios suministrados (porcentaje promedio de cumplimiento total) | Pago anual 5/ (pesos) |  |  |  |  | Observaciones generales
[12 empty] | Total 2/ | Fuentes de financiamiento |  | Programada | Real | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real |  | Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) (pesos) | Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación (pesos) | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos)
[8 empty] | Inicio | Término 1/ | Inicio 1/ | Término |  | Presupuestarios 3/ | No presupuestarios 4/ | [6 empty] | Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) | Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación
17212100001 | Nuevo Acuario de Mazatlán Sinaloa | Sinaloa | Operación | 2018-06-25 | 2018-10-30 | 30 años | 2739603169 | 2019-01-31 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2048-10-31 | 1680537793 | 466685796.08 | 1213851996.92 | 44731926.64 | 154805063.33 | 100% | 0% | 9% | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Las cifras reportadas se encuentran expresadas a precios de diciembre de 2023. 1/ Derivado de los efectos de la suspensión y ralentización de actividades con motivo de la Pandemia COVID-19, el Desarrollador solicitó una prórroga, misma que fue autorizada por el FONADIN y el Gobierno del Estado de Sinaloa, en su calidad de entes contratantes durante el mes de julio de 2022, estableciéndose nuevas fechas para la terminación de la construcción e inicio de operaciones. 2/ Corresponde al Nuevo Monto de Inversión (septiembre 2022) que asciende a $1,571.73, el cual incluye IVA, excluye gasto financiero y está expresado a millones pesos de diciembre de 2023 (Factor de Indexación: 1.069222878). Dicho monto no representa inversión adicional por los fondos públicos comprometidos previamente. 3/ Corresponde al monto autorizado del Pp S248 PRODERMAGICO por $400.790 mdp con IVA incluido, y está expresado a pesos de diciembre de 2023. 4/ Monto incluye los recursos otorgados por FONADIN que ascienden a $185 mdp y se encuentran expresados a precios de diciembre de 2023. 5/ No hay contraprestación por parte del Sector Público para el pago de servicios, ni uso unitario de ellos.
N/D: No Disponible