## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 1,602,631,041 | 66,537,606 | 62,737,680 | 58,994,619 |  | 88.6 | 94.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 445,859,605 | 66,537,606 | 20,711,258 | 20,711,257 |  | 31.1 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 445,859,605 | 66,537,606 | 20,711,258 | 20,711,257 |  | 31.1 | 99.9
Dragado de Mantenimiento 2020 - 2024 |  | 2009J2P0005 | Tab. | 04-2019 12-2024 | 445,859,605 | 66,537,606 | 20,711,258 | 20,711,257 |  | 31.1 | 99.9 |  | 24.7 |  | 0 |  | 25
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 66,537,606 | 20,711,258 | 20,711,257 |  | 31.1 | 99.9
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,156,771,436 | 0 | 42,026,422 | 38,283,362 |  | 0.0 | 91.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 1,156,771,436 | 0 | 42,026,422 | 38,283,362 |  | 0.0 | 91.0
CONSTRUCCIÓN DE ISLA SANITARIA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUA RESIDUAL Y PLUVIAL DE LA TUM |  | 2313J2P0001 | Tab. | 05-2023 12-2023 | 35,075,708 | 0 | 27,737,680 | 24,749,629 |  | 0.0 | 89.2 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 27,737,680 | 24,749,629 |  | 0.0 | 89.2
Construcción de Edificio Administrativo y Operativo de la Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas |  | 2313J2P0002 | Tab. | 06-2023 12-2024 | 47,194,008 | 0 | 14,288,742 | 13,533,733 |  | 0.0 | 94.7 |  | 0 |  | 43.7 |  | 43.7
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 14,288,742 | 13,533,733 |  | 0.0 | 94.7
Ampliación del puerto de Dos Bocas |  | 2313J2P0003 | Tab. | 08-2023 12-2024 | 1,074,501,720 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.