## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 52,440,781,701 | 1,000,000,000 | 9,036,946,179 | 9,036,828,194 |  | 903.6 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 25,047,379,806 | 1,000,000,000 | 3,297,812,837 | 3,297,812,837 |  | 329.7 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 24,899,426,860 | 1,000,000,000 | 3,296,009,085 | 3,296,009,085 |  | 329.6 | 100.0
Equipamiento Médico en Unidades del Segundo nivel de atención, ISSSTE 2022 |  | 2151GYN0008 | NAC. | 01-2022 12-2023 | 2,708,545,240 | 0 | 411,800,000 | 411,800,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 7.9 |  | 14.3 |  | 96.9
|  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 0 | 411,800,000 | 411,800,000 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución de Mobiliario Administrativo en Centros de Atención del ISSSTE, 2022. |  | 2151GYN0009 | NAC. | 01-2022 12-2023 | 269,437,771 | 0 | 124,335,862 | 124,335,862 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 45 |  | 83.6
|  | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | E-046-Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 0 | 124,335,862 | 124,335,862 |  | 0.0 | 100.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Equipamiento Médico en Unidades del Tercer nivel de atención, ISSSTE 2022 |  | 2151GYN0018 | NAC. | 01-2022 12-2023 | 4,438,764,542 | 0 | 522,960,480 | 522,960,480 |  | 0.0 | 100.0 |  | 5.1 |  | 20.6 |  | 20.8
|  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 0 | 522,960,480 | 522,960,480 |  | 0.0 | 100.0
Equipamiento Médico en Unidades del Tercer nivel de atención, ISSSTE 2023 |  | 2251GYN0008 | NAC. | 01-2023 12-2023 | 2,347,297,443 | 250,000,000 | 1,388,741,738 | 1,388,741,738 |  | 555.4 | 100.0 |  | 64 |  | 66.7 |  | 66.7
|  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 250,000,000 | 1,388,741,738 | 1,388,741,738 |  | 555.4 | 100.0
Equipamiento Médico en Unidades del Segundo nivel de atención, ISSSTE 2023 |  | 2251GYN0009 | NAC. | 01-2023 12-2023 | 2,320,758,788 | 500,000,000 | 418,002,719 | 418,002,719 |  | 83.6 | 100.0 |  | 42 |  | 17.1 |  | 17.1
|  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 500,000,000 | 418,002,719 | 418,002,719 |  | 83.6 | 100.0
Equipamiento Médico en Unidades del Primer nivel de atención, ISSSTE 2023 |  | 2251GYN0010 | NAC. | 01-2023 12-2023 | 859,064,461 | 250,000,000 | 204,402,894 | 204,402,894 |  | 81.7 | 100.0 |  | 88.1 |  | 30.4 |  | 30.4
|  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 250,000,000 | 204,402,894 | 204,402,894 |  | 81.7 | 100.0
Modernización de Maquinaria y Equipo Industrial en las Unidades Médicas y centros de trabajo del ISSSTE 2023 |  | 2351GYN0040 | NAC. | 06-2023 07-2024 | 534,911,555 | 0 | 143,011,536 | 143,011,536 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 4.5 |  | 4.5
|  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 0 | 143,011,536 | 143,011,536 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Sustitución Tecnológica de Transportación Vertical (Elevadores) 2023-2024 |  | 2351GYN0041 | NAC. | 08-2023 12-2024 | 199,404,540 | 0 | 82,753,856 | 82,753,856 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 44.2 |  | 44.2
|  | E-044-Atención a la Salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 0 | 82,753,856 | 82,753,856 |  | 0.0 | 100.0
|  | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
|  | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Equipo Médico para la Nacionalización de los Servicios Integrales de los tres niveles de atención. |  | 2351GYN0046 | NAC. | 09-2023 12-2024 | 11,221,242,520 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 11,701,441 | 0 | 130,735 | 130,735 |  | 0.0 | 100.0
Ficha Técnica para el Programa de Remozamiento en la Unidad de Medicina Familiar "Nuevo Casas Grandes", Chihuahua. |  | 2051GYN0008 | Chih. | 06-2020 05-2023 | 11,701,441 | 0 | 130,735 | 130,735 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 130,735 | 130,735 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 136,251,505 | 0 | 1,673,017 | 1,673,017 |  | 0.0 | 100.0
Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez en Torreón, Coahuila |  | 2151GYN0010 | Coah. | 01-2022 04-2023 | 7,405,806 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.7
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital de Alta Especialidad "Valentín Gómez Farías", Zapopan, Jal. |  | 2151GYN0015 | Jal. | 01-2022 04-2023 | 9,194,524 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General Acapulco, Guerrero. |  | 2151GYN0016 | Gro. | 01-2022 04-2023 | 7,405,806 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.9
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General Fernando Ocaranza, Hermosillo, Son. |  | 2151GYN0017 | Son. | 01-2022 04-2023 | 8,050,128 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas |  | 2151GYN0019 | Tamps. | 01-2022 04-2023 | 8,050,129 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.2
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General "San Luis Potosí" en San Luis Potosí. |  | 2151GYN0020 | SLP. | 01-2022 04-2023 | 8,050,128 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudios de preinversión para la Rehabilitación y Reordenamiento, en 12 Unidades del ISSSTE |  | 2251GYN0007 | Gto., Mich., Oax., Pue., Son., Tamps. | 08-2022 12-2024 | 39,523,358 | 0 | 1,673,017 | 1,673,017 |  | 0.0 | 100.0 |  | 9.8 |  | 4 |  | 4
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 1,673,017 | 1,673,017 |  | 0.0 | 100.0
Estudios de preinversión para la Rehabilitación y Reordenamiento, en 10 Unidades de 2do y 3er Nivel |  | 2351GYN0042 | BC., Coah., Chis., CDMX., Dgo., NL., Sin., Son., Yuc. | 09-2023 12-2024 | 48,571,626 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 27,393,401,895 | 0 | 5,739,133,342 | 5,739,015,357 |  | 0.0 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 27,393,401,895 | 0 | 5,739,133,342 | 5,739,015,357 |  | 0.0 | 99.9
Construcción de Clínica Hospital en Palenque, Chis. |  | 1551GYN0004 | Chis. | 09-2015 12-2024 | 638,008,040 | 0 | 253,447,783 | 253,447,645 |  | 0.0 | 99.9 |  | 45.8 |  | 27.6 |  | 59.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 253,447,783 | 253,447,645 |  | 0.0 | 99.9
Ampliación y remodelación del Hospital Regional Pdte. Benito Juárez, Oaxaca. |  | 1651GYN0026 | Oax. | 01-2017 12-2024 | 262,563,591 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 51.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación del Hospital General Fray Junípero Serra Tijuana, B.C. |  | 1751GYN0001 | BC. | 01-2017 12-2023 | 215,716,975 | 0 | 2,062,202 | 2,062,202 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.3 |  | 0.9 |  | 41
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 2,062,202 | 2,062,202 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Infraestructura del H.G. Presidente Lázaro Cárdenas, Chihuahua, Chih. |  | 1751GYN0002 | Chih. | 10-2017 12-2024 | 195,956,449 | 0 | 579,728 | 579,728 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 20
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 579,728 | 579,728 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación de la infraestructura del Hospital General La Paz, B.C.S. |  | 1751GYN0003 | BCS. | 01-2020 12-2024 | 153,497,634 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 73.8
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación del Hospital General de Ciudad Juárez, Chih. |  | 1751GYN0004 | Chih. | 01-2017 12-2025 | 446,201,594 | 0 | 376,650 | 376,650 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.7 |  | 0 |  | 12.4
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 376,650 | 376,650 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación de la infraestructura del H.G. Tacuba, CDMX. |  | 1751GYN0009 | CDMX. | 06-2017 12-2025 | 292,534,976 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.9
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Chiapas |  | 1751GYN0024 | Chis. | 06-2020 12-2024 | 35,835,442 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 69.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Valentín Gómez Farías, Zapopan, Jal. |  | 1751GYN0025 | Jal. | 11-2017 12-2023 | 278,253,747 | 0 | 732,226 | 732,226 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 54.4
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 732,226 | 732,226 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ensenada en el Estado de Baja California. |  | 1751GYN0026 | BC. | 03-2018 12-2025 | 209,973,950 | 0 | 17,384,397 | 17,384,397 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 7.3 |  | 18.9
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 17,384,397 | 17,384,397 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ciudad Guzmán en el Estado de Jalisco. |  | 1851GYN0002 | Jal. | 02-2020 12-2023 | 67,870,290 | 0 | 13,547,168 | 13,547,168 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 19.6 |  | 81.4
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 13,547,168 | 13,547,168 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sin. |  | 1851GYN0003 | Sin. | 03-2018 12-2024 | 649,342,199 | 0 | 16,027,998 | 16,027,998 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 2.4 |  | 49.1
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 16,027,998 | 16,027,998 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar de Guasave Sinaloa para escalarla a Clínica de Medicina Familiar con especialidades y quirófano. |  | 1851GYN0005 | Sin. | 06-2018 12-2024 | 220,533,840 | 0 | 67,909,683 | 67,909,681 |  | 0.0 | 99.9 |  | 9.7 |  | 28.2 |  | 79.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 67,909,683 | 67,909,681 |  | 0.0 | 99.9
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Michoacán. |  | 1851GYN0006 | Mich. | 06-2020 12-2024 | 49,730,783 | 0 | 281,100 | 281,100 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 75.9
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 281,100 | 281,100 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de México. |  | 1851GYN0007 | Mex. | 01-2021 12-2023 | 43,066,718 | 0 | 5,395,570 | 5,395,570 |  | 0.0 | 100.0 |  | 14.7 |  | 68.7 |  | 100
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 5,395,570 | 5,395,570 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Tlaxcala. |  | 1851GYN0009 | Tlax. | 04-2019 12-2023 | 19,204,581 | 0 | 70,826 | 70,826 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 70,826 | 70,826 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Aguascalientes. |  | 1851GYN0016 | Ags. | 02-2021 12-2023 | 25,199,124 | 0 | 236,045 | 236,045 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.9 |  | 43.5
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 236,045 | 236,045 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Baja California. |  | 1851GYN0018 | BC. | 04-2019 12-2023 | 45,429,232 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 64
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Iguala de la Independencia, Guerrero |  | 1951GYN0001 | Gro. | 06-2020 10-2025 | 308,364,022 | 0 | 13,567,165 | 13,567,165 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 4.6 |  | 68.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 13,567,165 | 13,567,165 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Campeche. |  | 1951GYN0006 | Camp. | 10-2020 12-2023 | 27,938,512 | 0 | 347,248 | 347,248 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.5 |  | 67.6 |  | 100
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 347,248 | 347,248 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar, en el Estado de Veracruz. |  | 1951GYN0009 | Ver. | 10-2020 12-2024 | 24,296,888 | 0 | 1,139,632 | 1,139,632 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.2 |  | 0 |  | 47.7
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 1,139,632 | 1,139,632 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Primer Nivel en el Estado de Chiapas. |  | 1951GYN0010 | Chis. | 06-2020 03-2023 | 41,851,819 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Quintana Roo. |  | 1951GYN0014 | Q. Roo | 01-2022 12-2023 | 24,692,959 | 0 | 4,049,064 | 4,049,064 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 23.1 |  | 59.9
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 4,049,064 | 4,049,064 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica de Medicina Familiar Autlán de Navarro en el Estado de Jalisco. |  | 2051GYN0002 | Jal. | 01-2022 12-2023 | 90,771,111 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.7
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Comitán de Domínguez, Chiapas. |  | 2051GYN0003 | Chis. | 01-2022 11-2025 | 260,374,572 | 0 | 1,374,742 | 1,374,742 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 1.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 1,374,742 | 1,374,742 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tapachula "Dr. Roberto Nettel", en el Estado de Chiapas. |  | 2051GYN0006 | Chis. | 03-2020 12-2024 | 256,713,099 | 0 | 16,076,126 | 16,076,126 |  | 0.0 | 100.0 |  | 28.7 |  | 6.5 |  | 20.6
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 16,076,126 | 16,076,126 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación para implementar el Programa de Dignificación de Espacios en Unidades de Primer Nivel en el Estado de San Luis Potosí. |  | 2051GYN0007 | SLP. | 01-2022 12-2024 | 46,767,062 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tehuantepec, Oaxaca. |  | 2051GYN0010 | Oax. | 07-2020 12-2024 | 188,255,746 | 0 | 18,419,043 | 18,419,043 |  | 0.0 | 100.0 |  | 33.3 |  | 9.7 |  | 13.5
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 18,419,043 | 18,419,043 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital San Cristóbal de las casas en el Estado de Chiapas |  | 2051GYN0011 | Chis. | 09-2020 12-2025 | 491,733,215 | 0 | 35,250,181 | 35,250,181 |  | 0.0 | 100.0 |  | 33.3 |  | 7.1 |  | 13.3
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 35,250,181 | 35,250,181 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación C.H. Tuxpan, Veracruz. |  | 2051GYN0017 | Ver. | 10-2020 12-2023 | 10,436,880 | 0 | 602,377 | 602,377 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 5.5 |  | 43.7
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 602,377 | 602,377 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución por Obra Nueva de la Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero. |  | 2051GYN0020 | Gro. | 01-2022 09-2024 | 21,038,681 | 0 | 1,140,779 | 1,140,779 |  | 0.0 | 100.0 |  | 74.8 |  | 5.4 |  | 21.5
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 1,140,779 | 1,140,779 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Q. Roo. |  | 2151GYN0001 | Q. Roo | 02-2022 08-2024 | 20,904,109 | 0 | 4,862,000 | 4,862,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 95.5 |  | 11.3 |  | 14.7
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 4,862,000 | 4,862,000 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Uruapan, Michoacán |  | 2151GYN0002 | Mich. | 03-2022 12-2025 | 176,895,054 | 0 | 2,549,100 | 2,549,100 |  | 0.0 | 100.0 |  | 12.5 |  | 1.5 |  | 2.7
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 2,549,100 | 2,549,100 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades en Pachuca, Hgo. |  | 2251GYN0001 | Hgo. | 04-2022 05-2024 | 280,001,929 | 0 | 79,991,947 | 79,991,947 |  | 0.0 | 100.0 |  | 19.3 |  | 27 |  | 60.3
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 79,991,947 | 79,991,947 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades Guadalajara N°. 2, en el estado de Jalisco. |  | 2251GYN0004 | Jal. | 08-2022 12-2023 | 228,712,927 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) San Buenaventura existente por una UMF |  | 2251GYN0006 | Coah. | 01-2023 12-2024 | 12,224,302 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.4 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación H.G. "Gral. José Ma. Morelos y Pavón", Cd. Méx. |  | 2251GYN0011 | CDMX. | 01-2023 12-2025 | 54,568,178 | 0 | 730,800 | 730,800 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1.4 |  | 1.4
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 730,800 | 730,800 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución del Hospital General Tampico, Tamaulipas |  | 2251GYN0012 | Tamps. | 09-2022 12-2024 | 2,556,821,249 | 0 | 694,852,177 | 694,850,519 |  | 0.0 | 99.9 |  | 40.5 |  | 26.4 |  | 26.4
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 694,852,177 | 694,850,519 |  | 0.0 | 99.9
Sustitución de la UMF "Cabo San Lucas", Baja California Sur, por una Clínica Hospital |  | 2251GYN0013 | BCS. | 09-2022 12-2024 | 558,659,539 | 0 | 207,031,376 | 207,030,777 |  | 0.0 | 99.9 |  | 43.1 |  | 41 |  | 41.1
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 207,031,376 | 207,030,777 |  | 0.0 | 99.9
Ampliación y Remodelación de la CMFE Morelia, Michoacán |  | 2251GYN0014 | Mich. | 01-2023 09-2025 | 120,288,626 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 43.1 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción del Hospital Regional en Tlajomulco, Jalisco |  | 2251GYN0015 | Jal. | 09-2022 04-2024 | 3,377,186,866 | 0 | 1,504,418,122 | 1,504,303,861 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 42.3 |  | 42.3
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 1,504,418,122 | 1,504,303,861 |  | 0.0 | 99.9
Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez por un Hospital Regional en Torreón, Coahuila. |  | 2251GYN0016 | Coah. | 10-2022 04-2024 | 3,402,784,133 | 0 | 1,484,999,472 | 1,484,998,483 |  | 0.0 | 99.9 |  | 27.7 |  | 39.1 |  | 39.1
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 1,484,999,472 | 1,484,998,483 |  | 0.0 | 99.9
Ampliación y Remodelación U.M.F. Peto, Yuc. |  | 2251GYN0017 | Yuc. | 01-2023 12-2023 | 7,426,630 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 12.1 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la UMF "Cadereyta de Montes", Querétaro. |  | 2251GYN0018 | Qro. | 01-2023 12-2023 | 11,674,820 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 12.1 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la CH "Hidalgo del Parral", Chihuahua. |  | 2251GYN0019 | Chih. | 01-2023 12-2024 | 67,097,388 | 0 | 15,219,600 | 15,219,600 |  | 0.0 | 100.0 |  | 22.5 |  | 18.4 |  | 18.4
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 15,219,600 | 15,219,600 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución de la CMF Satélite Naucalpan, Estado de México |  | 2251GYN0020 | Mex. | 10-2023 12-2025 | 159,735,654 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución del Hospital General Acapulco, Guerrero por un Hospital Regional |  | 2251GYN0021 | Gro. | 11-2022 12-2024 | 3,703,483,377 | 0 | 1,176,395,000 | 1,176,394,663 |  | 0.0 | 99.9 |  | 21.6 |  | 23.8 |  | 23.8
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 1,176,395,000 | 1,176,394,663 |  | 0.0 | 99.9
Ampliación y Remodelación del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre CDMX Sur. |  | 2251GYN0022 | CDMX. | 06-2023 12-2024 | 696,817,593 | 0 | 53,642,290 | 53,642,290 |  | 0.0 | 100.0 |  | 19.4 |  | 7.4 |  | 7.4
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 53,642,290 | 53,642,290 |  | 0.0 | 100.0
Dignificación de tres Unidades Médicas de Primer Nivel en Hidalgo |  | 2251GYN0023 | Hgo. | 01-2023 12-2023 | 13,354,944 | 0 | 3,552,168 | 3,552,168 |  | 0.0 | 100.0 |  | 10.6 |  | 25.8 |  | 25.8
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 3,552,168 | 3,552,168 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) San José de Gracia existente por una UMF |  | 2351GYN0001 | Ags. | 03-2023 12-2023 | 13,568,712 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Zacoalco existente por una UMF |  | 2351GYN0002 | Jal. | 01-2023 12-2023 | 12,926,831 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la C. H. Huejutla de Reyes, Hidalgo. |  | 2351GYN0003 | Hgo. | 04-2023 12-2024 | 48,261,639 | 0 | 7,740,000 | 7,740,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 19.8 |  | 13 |  | 13
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 7,740,000 | 7,740,000 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Colotlan existente por una UMF |  | 2351GYN0004 | Jal. | 03-2023 12-2023 | 15,543,637 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación H.G. "Dr. Darío Fernández Fierro". CDMX |  | 2351GYN0005 | CDMX. | 04-2023 12-2024 | 61,811,856 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación H.G. Aguascalientes, Ags. |  | 2351GYN0006 | Ags. | 03-2023 12-2024 | 68,361,907 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la UMF "Xoxocotla", Morelos. |  | 2351GYN0007 | Mor. | 04-2023 12-2023 | 12,803,759 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación, Clínica de Medicina Familiar Azcapotzalco, CDMX Poniente. |  | 2351GYN0008 | CDMX. | 03-2023 12-2024 | 48,119,753 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación H.G. Pachuca, Hgo. |  | 2351GYN0009 | Hgo. | 04-2023 12-2025 | 117,006,048 | 0 | 4,956,312 | 4,956,312 |  | 0.0 | 100.0 |  | 8.5 |  | 4 |  | 4
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 4,956,312 | 4,956,312 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la C.H "Huajuapan de León", Oaxaca. |  | 2351GYN0010 | Oax. | 03-2023 12-2024 | 19,744,010 | 0 | 362,215 | 362,215 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1.7 |  | 1.7
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 362,215 | 362,215 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y remodelación del HAE, Emiliano Zapata, Morelos. |  | 2351GYN0011 | Mor. | 09-2023 12-2024 | 92,460,509 | 0 | 9,740,000 | 9,740,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 16.2 |  | 10 |  | 10
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 9,740,000 | 9,740,000 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la CMF "Saltillo", Coahuila. |  | 2351GYN0012 | Coah. | 04-2023 12-2024 | 49,136,227 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la Clínica de Medicina Familiar (CMF) en Mexicali, Baja California |  | 2351GYN0013 | BC. | 04-2023 12-2024 | 197,279,203 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la CMF "Cárdenas", Tabasco. |  | 2351GYN0014 | Tab. | 04-2023 12-2024 | 20,272,100 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación H.G. Tlaxcala, Tlax. |  | 2351GYN0015 | Tlax. | 03-2023 12-2025 | 241,420,640 | 0 | 1,376,453 | 1,376,453 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.3 |  | 0.5 |  | 0.5
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 1,376,453 | 1,376,453 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la CMFEQ Mérida, Yucatán |  | 2351GYN0016 | Yuc. | 04-2023 12-2024 | 86,608,654 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la CH Ciudad Mante, Tamaulipas |  | 2351GYN0017 | Tamps. | 05-2023 12-2024 | 48,930,126 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Manzanillo, Colima |  | 2351GYN0018 | Col. | 05-2023 12-2024 | 48,745,267 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Remodelación del HAE "Gral. Ignacio Zaragoza", CDMX Oriente |  | 2351GYN0019 | CDMX. | 09-2023 12-2024 | 572,130,516 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Rosarito existente por una UMF |  | 2351GYN0020 | BC. | 03-2023 12-2023 | 13,568,712 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la Clínica de Medicina Familiar y Especialidades de Guadalajara No. 3, Jal. |  | 2351GYN0021 | Jal. | 07-2023 12-2025 | 238,570,665 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica de Especialidades (Ceq) Dr. Alberto Pisanty Evadía, CDMX Poniente |  | 2351GYN0022 | CDMX. | 05-2023 12-2023 | 30,008,327 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación U.M.F. Paracho de Verduzco, Mich. |  | 2351GYN0023 | Mich. | 05-2023 12-2023 | 9,296,647 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la UMF "Amealco", Querétaro. |  | 2351GYN0024 | Qro. | 05-2023 12-2023 | 6,688,553 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la CH "Ixmiquilpan", Hidalgo. |  | 2351GYN0025 | Hgo. | 06-2023 12-2024 | 62,372,897 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución Unidad de Medicina Familiar (UMF) Actopan, Hidalgo. |  | 2351GYN0026 | Hgo. | 05-2023 12-2023 | 13,965,805 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la C.H. "Constitución" en Nuevo León |  | 2351GYN0027 | NL. | 05-2023 12-2024 | 129,088,815 | 0 | 482,037 | 482,037 |  | 0.0 | 100.0 |  | 9 |  | 0.3 |  | 0.3
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 482,037 | 482,037 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación del H.G. Zacatecas, Zac. |  | 2351GYN0028 | Zac. | 06-2023 12-2024 | 63,971,904 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la CH "Guaymas", Sonora. |  | 2351GYN0029 | Son. | 06-2023 12-2024 | 130,839,188 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Tecámac existente por una CMF |  | 2351GYN0030 | Mex. | 06-2023 12-2023 | 159,670,766 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de la CH "Chalco de Covarrubias", Edo. México. |  | 2351GYN0031 | Mex. | 07-2023 12-2025 | 544,844,556 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la CMFEQ Xalostoc, Edo. México |  | 2351GYN0032 | Mex. | 07-2023 12-2025 | 131,206,872 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la CH "Celaya", Guanajuato. |  | 2351GYN0033 | Gto. | 07-2023 12-2024 | 95,493,119 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Santander de Jiménez existente por una UMF1 |  | 2351GYN0034 | Tamps. | 06-2023 12-2023 | 13,568,712 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Acatlán de Juárez existente por una UMF |  | 2351GYN0035 | Jal. | 06-2023 12-2023 | 13,568,712 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Tixkokob existente por una UMF |  | 2351GYN0036 | Yuc. | 07-2023 12-2023 | 13,568,712 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Gustavo Díaz Ordaz existente por una UMF |  | 2351GYN0037 | Tamps. | 06-2023 12-2023 | 15,543,637 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF)Tamazula de Gordiano existente por una UMF |  | 2351GYN0038 | Jal. | 06-2023 12-2023 | 13,568,712 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación del Hospital Regional B Veracruz, Veracruz |  | 2351GYN0039 | Ver. | 08-2023 12-2024 | 87,925,407 | 0 | 5,265,000 | 5,265,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0.3
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 5,265,000 | 5,265,000 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Especialidades (CMF3Q) en Jojutla, Morelos |  | 2351GYN0043 | Mor. | 08-2023 12-2024 | 94,468,948 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación del HAE Puebla |  | 2351GYN0044 | Pue. | 07-2023 12-2024 | 263,363,675 | 0 | 10,000,150 | 10,000,149 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 10,000,150 | 10,000,149 |  | 0.0 | 99.9
Sustitución de la Clínica Hospital Cancún, Quintana Roo |  | 2351GYN0048 | Q. Roo | 10-2023 12-2026 | 763,478,685 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la CH "Irapuato", Guanajuato |  | 2351GYN0049 | Gto. | 09-2023 12-2024 | 128,909,542 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de la CH "Chetumal", Quintana Roo |  | 2351GYN0050 | Q. Roo | 10-2023 12-2026 | 734,612,820 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de la CMF Villahermosa, Tabasco. |  | 2351GYN0051 | Tab. | 10-2023 12-2024 | 137,724,272 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil 73 |  | 2351GYN0052 | Ver. | 10-2023 12-2024 | 72,446,080 | 0 | 949,390 | 949,390 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 1.2 |  | 1.2
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 949,390 | 949,390 |  | 0.0 | 100.0
Adecuación de la CMFEQ Tuxtla Gutiérrez, Chiapas |  | 2351GYN0053 | Chis. | 11-2023 12-2025 | 242,278,579 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación del H.G. Toluca, Méx. |  | 2351GYN0054 | Mex. | 11-2023 12-2025 | 165,898,843 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación del Hospital Regional de Tultitlán "Bicentenario de la Independencia", Estado de México |  | 2351GYN0055 | Mex. | 11-2023 12-2024 | 136,967,290 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.