## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 667,645,210,835 | 25,139,000,000 | 33,936,769,533 | 33,898,086,142 |  | 134.8 | 99.8
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 240,593,404,158 | 24,954,335,242 | 17,281,278,037 | 17,242,594,646 |  | 69.0 | 99.7
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 8,439,305,139 | 1,472,478,613 | 511,738,062 | 511,738,062 |  | 34.7 | 100.0
Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta de Tratamiento de Agua MD de la refinería Francisco I. Madero |  | 00000051604 | Tamps. | 10-2016 12-2023 | 115,451,726 | 25,000,000 | 22,701,638 | 22,701,638 |  | 90.8 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 50
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 25,000,000 | 22,701,638 | 22,701,638 |  | 90.8 | 100.0
Adquisición de catalizadores de hidrotratamiento 2017-2018 |  | 00000051605 | Tamps. | 10-2016 12-2023 | 84,440,718 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 63
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de catalizadores para las plantas de Pemex Etileno 2017-2019 |  | 00000052502 | Ver. | 04-2017 12-2025 | 873,625,345 | 144,399,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 7.9 |  | 8.9 |  | 27.8
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 144,399,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta |  | 00000053612 | NL. | 01-2018 12-2024 | 293,219,202 | 91,060,938 | 59,936,474 | 59,936,474 |  | 65.8 | 100.0 |  | 25.3 |  | 20.4 |  | 44.1
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 91,060,938 | 59,936,474 | 59,936,474 |  | 65.8 | 100.0
Adquisición de catalizadores de Cadereyta |  | 00000057574 | NL. | 01-2019 12-2024 | 869,032,038 | 56,000,000 | 11,813,079 | 11,813,079 |  | 21.0 | 100.0 |  | 5.6 |  | 1.3 |  | 86.5
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 56,000,000 | 11,813,079 | 11,813,079 |  | 21.0 | 100.0
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Tula |  | 00000057606 | Hgo. | 01-2019 12-2025 | 685,125,959 | 73,000,000 | 43,190,472 | 43,190,472 |  | 59.1 | 100.0 |  | 21.6 |  | 9.8 |  | 43.9
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 73,000,000 | 43,190,472 | 43,190,472 |  | 59.1 | 100.0
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Minatitlán |  | 00000057628 | Ver. | 01-2019 12-2024 | 412,958,198 | 229,083,946 | 276,284,048 | 276,284,048 |  | 120.6 | 100.0 |  | 32.5 |  | 24.9 |  | 40.1
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 229,083,946 | 276,284,048 | 276,284,048 |  | 120.6 | 100.0
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 3 |  | 00000062404 | Gto. | 01-2020 12-2024 | 1,062,701,733 | 354,500,000 | 20,401,821 | 20,401,821 |  | 5.7 | 100.0 |  | 22.8 |  | 2.1 |  | 43.1
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 354,500,000 | 20,401,821 | 20,401,821 |  | 5.7 | 100.0
Adquisiciones de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua de la refinería Miguel Hidalgo Tula |  | 00000062405 | Hgo. | 01-2020 12-2024 | 102,168,956 | 2,000,000 | 46,579,335 | 46,579,335 |  | 2,328.9 | 100.0 |  | 49.3 |  | 56.5 |  | 93.7
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 2,000,000 | 46,579,335 | 46,579,335 |  | 2,328.9 | 100.0
Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio M Amor. Salamanca 2 |  | 00000062406 | Gto. | 01-2020 12-2025 | 111,399,705 | 52,434,729 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 45.4 |  | 0 |  | 45.3
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 52,434,729 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisiciones de vehículos de contraincendio por sustitución de vida útil terminada para la refinería de Tula |  | 00000062441 | Hgo. | 01-2020 12-2024 | 94,010,583 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz |  | 00000062774 | Oax. | 01-2020 12-2025 | 1,057,695,248 | 180,000,000 | 323,666 | 323,666 |  | 0.1 | 100.0 |  | 1 |  | 0 |  | 48.6
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 180,000,000 | 323,666 | 323,666 |  | 0.1 | 100.0
Adquisición de Catalizadores y Resinas Capitalizables 2021-2024 Refinería Madero |  | 00000069710 | Tamps. | 07-2021 12-2025 | 838,619,753 | 245,000,000 | 27,907,554 | 27,907,554 |  | 11.3 | 100.0 |  | 15 |  | 3.5 |  | 5.1
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 245,000,000 | 27,907,554 | 27,907,554 |  | 11.3 | 100.0
Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Cangrejera |  | 00000070412 | Ver. | 02-2022 12-2026 | 247,248,066 | 0 | 2,230,543 | 2,230,543 |  | 0.0 | 100.0 |  | 3.2 |  | 0.9 |  | 0.9
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 2,230,543 | 2,230,543 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Morelos |  | 00000070415 | Ver. | 02-2022 12-2026 | 195,120,078 | 0 | 369,432 | 369,432 |  | 0.0 | 100.0 |  | 3.5 |  | 0.1 |  | 1.4
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 369,432 | 369,432 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la TAD de Amoniaco de Guaymas, Sonora |  | 00000071276 | Son. | 03-2022 12-2026 | 31,980,630 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime 2022 |  | 00000071316 | Oax. | 03-2022 12-2026 | 145,842,838 | 20,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 22.8
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 20,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco en Salina Cruz, Oaxaca |  | 00000073570 | Oax. | 05-2022 12-2026 | 36,107,707 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipos de radiocomunicación, equipo ligero y pesado para el Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 00000074382 | Ver. | 09-2022 12-2026 | 245,291,410 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.3 |  | 0.8 |  | 0.8
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de catalizadores para las plantas de Amoniaco del C.P. Cosoleacaque |  | 00000074781 | Ver. | 11-2022 12-2026 | 404,114,201 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de vehículos contraincendio para la Refinería Salina Cruz |  | 00000077874 | Oax. | 06-2023 12-2029 | 362,118,785 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 2 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados |  | 1318T4N0037 | Tab. | 01-2014 12-2023 | 50,996,482 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 83.1
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime |  | 1418T4M0031 | Oax. | 08-2014 12-2023 | 57,188,516 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 27.1
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipos para talleres y áreas de mantenimiento del CPG Cactus |  | 1418T4N0013 | Chis. | 08-2014 12-2023 | 39,620,567 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de adquisición de equipos de laboratorio del C.P. Cangrejera |  | 1418T4O0024 | Ver. | 01-2015 12-2023 | 23,226,695 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 19.3 |  | 0 |  | 76.3
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 217,532,210,952 | 23,481,856,629 | 15,232,412,807 | 15,193,729,416 |  | 64.7 | 99.7
Acciones para la conservación de las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus |  | 00000048690 | Chis. | 10-2016 12-2023 | 25,584,389 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 83.4 |  | 88.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento integral de las plantas recuperadoras de Azufre del Complejo Procesador de Gas Cactus |  | 00000048691 | Chis. | 08-2016 12-2023 | 64,379,923 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 88.3 |  | 99
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reparación de la planta Criogénica 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | 00000048692 | Tab. | 08-2016 12-2023 | 78,821,910 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 3.9 |  | 0 |  | 72.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Arenque |  | 00000048703 | Tamps. | 08-2016 12-2023 | 84,295,505 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 87.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Gas 7, 8, 9, 10 y 11 del CPG Cactus |  | 00000048704 | Chis. | 08-2016 12-2023 | 188,059,761 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 64.3 |  | 87.2
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de mantenimiento de la planta de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera |  | 00000048706 | Ver. | 06-2016 12-2024 | 142,512,739 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de la planta de Polietileno de Baja Densidad Complejo Petroquímico Cangrejera |  | 00000048708 | Ver. | 06-2016 12-2024 | 411,734,212 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.1 |  | 0 |  | 80.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento integral de los servicios principales del CPG Cactus |  | 00000048710 | Chis. | 08-2015 12-2023 | 357,645,828 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 90.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento a los sistemas de seguridad, control y sistemas de respaldo de energía de los Complejos Procesadores de Gas |  | 00000048714 | NAC. | 08-2016 12-2023 | 491,809,273 | 0 | 115,612,852 | 115,612,852 |  | 0.0 | 100.0 |  | 63.4 |  | 41 |  | 60.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 115,612,852 | 115,612,852 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento mayor a las plantas Criogénicas 1-6 y Fraccionadoras de Condensados 1, 3 y 4. |  | 00000048726 | Tamps. | 11-2016 12-2024 | 3,997,051 | 0 | 3,684,915 | 3,684,915 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 89.7 |  | 90.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 3,684,915 | 3,684,915 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento a la planta Fraccionadora I del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex |  | 00000050804 | Tab. | 10-2016 12-2023 | 173,504,712 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 49.9 |  | 68.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la planta Criogénica III del CPG Nuevo Pemex |  | 00000050814 | Tab. | 10-2016 12-2023 | 608,764,605 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 1 |  | 0 |  | 29.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento a plantas y servicios auxiliares del Complejo Procesador de Gas Burgos |  | 00000050818 | Tamps. | 01-2017 12-2023 | 612,538,857 | 23,077,341 | 462,115 | 462,115 |  | 2.0 | 100.0 |  | 0.1 |  | 0 |  | 10
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 23,077,341 | 462,115 | 462,115 |  | 2.0 | 100.0
Mantenimiento de la Planta de Amoniaco V del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 00000052217 | Ver. | 02-2017 12-2024 | 105,691,410 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 65.1 |  | 65.2
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento mayor de la planta Fraccionadora de Hidrocarburos Cangrejera del CPGP Coatzacoalcos |  | 00000053216 | Ver. | 07-2017 12-2023 | 33,907,564 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 96.7 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 2 de la Terminal Refrigerada Pajaritos |  | 00000053321 | Ver. | 10-2017 12-2024 | 105,269,045 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 56.8 |  | 88.2
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reparación de planta Endulzadora de Gas 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | 00000053566 | Tab. | 07-2017 12-2023 | 152,284,161 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reparación de la planta Endulzadora de Gas 3 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | 00000053568 | Tab. | 07-2017 12-2023 | 4,936,311 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 96.7 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | 00000053572 | Tab. | 07-2017 12-2023 | 26,205,772 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 73.2 |  | 88.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de planta Criogénica 2 Complejo Procesador de Gas Poza Rica |  | 00000053608 | Ver. | 11-2017 12-2023 | 584,648,334 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reparación de la planta Endulzadora de Gas 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | 00000053737 | Tab. | 09-2017 12-2023 | 7,356,300 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 95 |  | 100
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | 00000053738 | Tab. | 09-2017 12-2023 | 67,730,516 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 75.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la refinería de Salina Cruz 2018-2022 |  | 00000054606 | Oax. | 03-2018 12-2024 | 9,352,981,773 | 2,470,000,000 | 1,655,975,048 | 1,655,975,048 |  | 67.0 | 100.0 |  | 10.5 |  | 13.2 |  | 98.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 2,470,000,000 | 1,655,975,048 | 1,655,975,048 |  | 67.0 | 100.0
Mantenimiento de la refinería de Cadereyta 2018-2022 |  | 00000054713 | NL. | 05-2018 12-2024 | 9,527,652,059 | 2,337,939,062 | 1,424,273,213 | 1,424,273,213 |  | 60.9 | 100.0 |  | 20.7 |  | 14 |  | 86.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 2,337,939,062 | 1,424,273,213 | 1,424,273,213 |  | 60.9 | 100.0
Mantenimiento para transporte, guarda y manejo del amoniaco |  | 00000057595 | NAC. | 08-2018 12-2023 | 607,094,066 | 68,772,745 | 53,862,276 | 53,862,276 |  | 78.3 | 100.0 |  | 5.2 |  | 6.8 |  | 51.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 68,772,745 | 53,862,276 | 53,862,276 |  | 78.3 | 100.0
Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 1 de la Terminal Refrigerada Pajaritos |  | 00000057603 | Ver. | 08-2018 12-2023 | 489,906,536 | 119,651,079 | 31,121,431 | 31,121,431 |  | 26.0 | 100.0 |  | 24.4 |  | 5.7 |  | 19.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 119,651,079 | 31,121,431 | 31,121,431 |  | 26.0 | 100.0
Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Cactus 2018-2022 |  | 00000057604 | Chis. | 08-2018 12-2024 | 5,348,499,522 | 781,816,619 | 460,587,762 | 460,587,763 |  | 58.9 | 100.0 |  | 30.8 |  | 10 |  | 31
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 781,816,619 | 460,587,762 | 460,587,763 |  | 58.9 | 100.0
Mantenimiento de la refinería de Tula 2019-2023 |  | 00000057605 | Hgo. | 01-2019 12-2024 | 13,627,557,140 | 2,595,000,000 | 1,325,792,791 | 1,325,792,791 |  | 51.0 | 100.0 |  | 11.4 |  | 21.8 |  | 98.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 2,595,000,000 | 1,325,792,791 | 1,325,792,791 |  | 51.0 | 100.0
Mantenimiento de la refinería de Minatitlán 2019-2023 |  | 00000057624 | Ver. | 10-2018 12-2024 | 11,038,841,474 | 2,440,916,054 | 1,437,842,329 | 1,437,842,328 |  | 58.9 | 99.9 |  | 45.2 |  | 12.6 |  | 67.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 2,440,916,054 | 1,437,842,329 | 1,437,842,328 |  | 58.9 | 99.9
Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex 2019-2023 |  | 00000057625 | Tab. | 01-2019 12-2024 | 3,393,903,834 | 420,705,717 | 247,079,211 | 247,079,212 |  | 58.7 | 100.0 |  | 25.7 |  | 7.2 |  | 12.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 420,705,717 | 247,079,211 | 247,079,212 |  | 58.7 | 100.0
Mantenimiento de la refinería de Madero 2019-2023 |  | 00000057626 | Tamps. | 01-2019 12-2024 | 11,051,893,339 | 2,390,000,000 | 1,830,523,664 | 1,830,523,664 |  | 76.5 | 100.0 |  | 29.9 |  | 24.3 |  | 79.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 2,390,000,000 | 1,830,523,664 | 1,830,523,664 |  | 76.5 | 100.0
Mantenimiento de la refinería de Salamanca 2018-2022 |  | 00000057627 | Gto. | 08-2018 12-2024 | 10,609,519,309 | 2,253,065,271 | 1,328,809,198 | 1,328,809,199 |  | 58.9 | 100.0 |  | 25.4 |  | 13.8 |  | 66
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 2,253,065,271 | 1,328,809,198 | 1,328,809,199 |  | 58.9 | 100.0
Mantenimiento al Centro Petroquímico Independencia 2019-2023 |  | 00000057644 | Pue. | 01-2019 12-2024 | 1,113,720,517 | 102,480,000 | 28,716,090 | 28,716,090 |  | 28.0 | 100.0 |  | 8.3 |  | 3.2 |  | 5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 102,480,000 | 28,716,090 | 28,716,090 |  | 28.0 | 100.0
Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex 2018-2022 |  | 00000057673 | Tab. | 08-2018 12-2024 | 5,171,648,775 | 448,844,567 | 545,294,467 | 545,294,466 |  | 121.4 | 99.9 |  | 17.2 |  | 5.9 |  | 47.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 448,844,567 | 545,294,467 | 545,294,466 |  | 121.4 | 99.9
Mantenimiento y sostenimiento a la operación de la Terminal Refrigerada de Etano y Embarques Pajaritos (TREEP) |  | 00000057869 | Ver. | 01-2019 12-2023 | 366,329,258 | 0 | 124,464,468 | 124,464,468 |  | 0.0 | 100.0 |  | 8 |  | 37.6 |  | 47
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 124,464,468 | 124,464,468 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento al centro de Proceso de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos 2018-2022 |  | 00000057892 | Ver. | 10-2018 12-2023 | 6,678,658,166 | 529,347,190 | 728,614,097 | 728,614,097 |  | 137.6 | 100.0 |  | 18.4 |  | 8.9 |  | 20.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 529,347,190 | 728,614,097 | 728,614,097 |  | 137.6 | 100.0
Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Cangrejera |  | 00000057906 | Ver. | 01-2019 12-2024 | 1,069,223,255 | 0 | 114,397,238 | 75,713,846 |  | 0.0 | 66.1 |  | 17.8 |  | 15.6 |  | 16.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 114,397,238 | 75,713,846 |  | 0.0 | 66.1
Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Morelos |  | 00000057930 | Ver. | 01-2019 12-2024 | 3,340,839,312 | 2,674,405 | 190,417,306 | 190,417,306 |  | 7,119.9 | 100.0 |  | 0.1 |  | 9.6 |  | 16.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 2,674,405 | 190,417,306 | 190,417,306 |  | 7,119.9 | 100.0
Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Poza Rica 2018-2022 |  | 00000057932 | Ver. | 10-2018 12-2024 | 1,122,028,165 | 129,000,000 | 114,324,934 | 114,324,934 |  | 88.6 | 100.0 |  | 27.5 |  | 9.1 |  | 16.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 129,000,000 | 114,324,934 | 114,324,934 |  | 88.6 | 100.0
Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera |  | 00000065378 | Ver. | 06-2020 12-2024 | 5,636,297,284 | 1,095,280,889 | 360,376,446 | 360,376,446 |  | 32.9 | 100.0 |  | 19.4 |  | 7.2 |  | 12.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 1,095,280,889 | 360,376,446 | 360,376,446 |  | 32.9 | 100.0
Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos del Complejo Petroquímico Morelos 2020 |  | 00000065379 | Ver. | 06-2020 12-2024 | 7,419,624,976 | 18,780,535 | 264,772,186 | 264,772,186 |  | 1,409.8 | 100.0 |  | 0.2 |  | 3.5 |  | 6.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 18,780,535 | 264,772,186 | 264,772,186 |  | 1,409.8 | 100.0
Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos y Departamentos de Apoyo Complejo Petroquímico Cangrejera2021 |  | 00000065754 | Ver. | 01-2021 12-2025 | 4,406,090,863 | 0 | 159,753,846 | 159,753,846 |  | 0.0 | 100.0 |  | 8 |  | 4.3 |  | 10.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 159,753,846 | 159,753,846 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Matapionche 2021 |  | 00000065755 | Ver. | 01-2021 12-2025 | 2,009,801,426 | 461,068,740 | 7,966,462 | 7,966,462 |  | 1.7 | 100.0 |  | 42.4 |  | 11.2 |  | 12.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 461,068,740 | 7,966,462 | 7,966,462 |  | 1.7 | 100.0
Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas La Venta 2021 |  | 00000065756 | Tab. | 01-2021 12-2025 | 1,045,142,262 | 263,639,774 | 267,580,305 | 267,580,305 |  | 101.4 | 100.0 |  | 46.6 |  | 15.7 |  | 41.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 263,639,774 | 267,580,305 | 267,580,305 |  | 101.4 | 100.0
Sostenimiento de la capacidad de recibo, almacenamiento, distribución de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco Salina Cruz |  | 00000068713 | Oax. | 04-2021 12-2025 | 888,288,742 | 487,700,291 | 25,059,631 | 25,059,631 |  | 5.1 | 100.0 |  | 54.9 |  | 2 |  | 4.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 487,700,291 | 25,059,631 | 25,059,631 |  | 5.1 | 100.0
Sustitución de tambores de coquización en la Refinería Cadereyta |  | 00000069698 | NL. | 01-2022 12-2026 | 1,845,996,269 | 308,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 17.5 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 308,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sostenimiento de la capacidad operativa de las plantas de servicios auxiliares y departamentos de apoyo del Complejo Petroquímico Pajaritos |  | 00000069819 | Ver. | 01-2022 12-2026 | 217,517,463 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 20.4 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Arenque 2022 |  | 00000069839 | Tamps. | 01-2022 12-2026 | 639,268,980 | 43,983,000 | 17,415,690 | 17,415,690 |  | 39.5 | 100.0 |  | 35.8 |  | 3.5 |  | 4.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 43,983,000 | 17,415,690 | 17,415,690 |  | 39.5 | 100.0
Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Burgos 2022-2026 |  | 00000069879 | Tamps. | 01-2022 12-2026 | 4,079,026,736 | 290,172,294 | 46,779,309 | 46,779,309 |  | 16.1 | 100.0 |  | 4.8 |  | 6.2 |  | 6.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 290,172,294 | 46,779,309 | 46,779,309 |  | 16.1 | 100.0
Sostenimiento de la capacidad de producción de la planta de Amoniaco VI del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 00000069990 | Ver. | 01-2022 12-2026 | 4,202,359,222 | 2,615,763,174 | 381,518,497 | 381,518,497 |  | 14.5 | 100.0 |  | 62.2 |  | 8.4 |  | 9.6
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 2,615,763,174 | 381,518,497 | 381,518,497 |  | 14.5 | 100.0
Mantenimientos a los Sistemas de Inyección de Aditivo instalados en 72 Terminales de Almacenamiento y Despacho |  | 00000070007 | NAC. | 01-2022 12-2026 | 460,507,603 | 82,396,566 | 172,642,860 | 172,642,860 |  | 209.5 | 100.0 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 82,396,566 | 172,642,860 | 172,642,860 |  | 209.5 | 100.0
Sostenimiento de la capacidad de producción de la Terminal de Amoniaco II de la Terminal Refrigerada de Pajaritos |  | 00000070225 | Ver. | 01-2022 12-2026 | 247,101,070 | 0 | 8,033,160 | 8,033,160 |  | 0.0 | 100.0 |  | 12 |  | 4 |  | 4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 8,033,160 | 8,033,160 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución de tambores de coquización en la refinería Minatitlán |  | 00000074133 | Ver. | 01-2023 12-2027 | 2,002,670,671 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 3 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la planta de refrigeración y almacenamiento de amoniaco no. 1 de la Terminal Refrigerada Pajaritos 2023 |  | 00000074687 | Ver. | 01-2023 12-2027 | 183,227,011 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sostenimiento de la capacidad de producción de las plantas de amoniaco IV, V y servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 00000075476 | Ver. | 02-2023 12-2027 | 3,294,357,927 | 0 | 175,411,750 | 175,411,750 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0.3 |  | 14.8 |  | 14.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 175,411,750 | 175,411,750 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Coatzacoalcos 2023-2027 |  | 00000078155 | Ver. | 07-2023 12-2027 | 9,634,491,075 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015) |  | 1218T4M0010 | NL. | 06-2012 12-2024 | 12,723,444,144 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 10.1 |  | 0 |  | 70.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017) |  | 1218T4M0011 | Hgo. | 01-2013 12-2024 | 7,893,367,176 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 97.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017) |  | 1218T4M0012 | Oax. | 06-2012 12-2024 | 13,814,578,839 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 1 |  | 0 |  | 98.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017) |  | 1218T4M0013 | Ver. | 01-2013 12-2023 | 14,237,797,575 | 489,103,434 | 1,101,347,334 | 1,101,347,334 |  | 225.1 | 100.0 |  | 12.2 |  | 0 |  | 87.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 489,103,434 | 1,101,347,334 | 1,101,347,334 |  | 225.1 | 100.0
Mantenimiento de la capacidad de produccion de áreas de servicios auxiliares del Complejo Petroquimico Morelos |  | 1218T4O0026 | Ver. | 01-2013 12-2024 | 253,820,368 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 2.8 |  | 25.9 |  | 96.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero 2014-2017 |  | 1318T4M0005 | Tamps. | 07-2013 12-2024 | 11,305,238,942 | 0 | 358,137,162 | 358,137,162 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 358,137,162 | 358,137,162 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento de la capacidad producción de la refinería de Salamanca 2014-2018 |  | 1318T4M0006 | Gto. | 07-2013 12-2024 | 7,249,433,150 | 0 | 39,665,787 | 39,665,787 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 39,665,787 | 39,665,787 |  | 0.0 | 100.0
Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus 2013-2016 |  | 1318T4N0006 | Chis. | 04-2013 12-2023 | 488,881,008 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reparación de planta Endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | 1318T4N0033 | Tab. | 01-2014 12-2023 | 131,549,808 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 91
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta |  | 1318T4N0038 | Tab. | 01-2014 12-2023 | 125,459,346 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 94.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus Servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 1318T4O0009 | Ver. | 01-2014 12-2024 | 1,226,397,876 | 212,677,882 | 84,096,977 | 84,096,977 |  | 39.5 | 100.0 |  | 17.4 |  | 9 |  | 59.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 212,677,882 | 84,096,977 | 84,096,977 |  | 39.5 | 100.0
Mantenimiento integral a los sistemas de medición y control de los Complejos Procesadores de Gas |  | 1418T4N0004 | NAC. | 06-2014 12-2023 | 686,801,474 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 1 |  | 0.8 |  | 96.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos |  | 1418T4O0004 | Ver. | 01-2015 12-2024 | 81,021,686 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Swing 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos |  | 1418T4O0006 | Ver. | 01-2015 12-2024 | 189,761,365 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa para reparación de planta de Efluentes y quemadores |  | 1418T4O0007 | Ver. | 01-2015 12-2023 | 24,849,388 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 91.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de reparación de la planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos |  | 1418T4O0009 | Ver. | 01-2015 12-2023 | 92,678,439 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 93.8
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de mantenimiento de la planta Tratamiento de Aguas |  | 1418T4O0010 | Ver. | 01-2015 12-2024 | 4,223,060 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 45.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Reparación general de la planta Reformadora CCR |  | 1418T4O0016 | Ver. | 01-2015 12-2023 | 180,090,112 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.7
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos |  | 1418T4O0031 | Ver. | 01-2015 12-2024 | 369,072,938 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 79.1
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 5,134,714,332 | 0 | 13,024,419 | 13,024,419 |  | 0.0 | 100.0
Modernización y optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I |  | 0418T4Q0004 | Ver. | 01-2005 12-2024 | 1,304,591,175 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 2 |  | 0 |  | 96.3
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II |  | 0518T4Q0004 | Ver. | 01-2009 12-2024 | 727,390,398 | 0 | 13,024,419 | 13,024,419 |  | 0.0 | 100.0 |  | 1.8 |  | 16.2 |  | 99.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 13,024,419 | 13,024,419 |  | 0.0 | 100.0
Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera |  | 0818T4O0047 | Ver. | 01-2009 12-2024 | 479,430,525 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 6.2 |  | 0 |  | 89.4
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs |  | 0918T4N0002 | NAC. | 07-2009 12-2023 | 2,623,302,234 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 78.9
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[5 empty] | 9,487,173,735 | 0 | 1,524,102,749 | 1,524,102,749 |  | 0.0 | 100.0
Implementación y/o mejora de los Sistemas de Medición de las seis Refinerías de Pemex Transformación Industrial |  | 00000069064 | NAC. | 07-2021 12-2024 | 5,264,939,241 | 0 | 1,508,252,018 | 1,508,252,018 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | -54.3 |  | 40.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 1,508,252,018 | 1,508,252,018 |  | 0.0 | 100.0
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Recuperación de la capacidad de producción de amoniaco en la Unidad Petroquímica Camargo |  | 00000069713 | Chih. | 07-2021 12-2024 | 16,350,732 | 0 | 15,850,731 | 15,850,731 |  | 0.0 | 100.0 |  | 2.4 |  | 0 |  | 97
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 15,850,731 | 15,850,731 |  | 0.0 | 100.0
Estudio de preinversión para Conversión de Residuales Salamanca |  | 0618T4M0001 | Gto. | 11-2006 12-2023 | 4,205,883,762 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 73.4
|  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 427,051,806,677 | 184,664,758 | 16,655,491,496 | 16,655,491,496 |  | 9,019.3 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[5 empty] | 421,836,270,622 | 184,664,758 | 16,655,491,496 | 16,655,491,496 |  | 9,019.3 | 100.0
Mantenimiento mayor y anual a turbocompresores y turbogeneradores del CPG Burgos |  | 00000048695 | Tamps. | 08-2015 12-2023 | 135,369,166 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 78.4 |  | 99
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sostenimiento de la capacidad instalada de producción de las plantas de proceso del C.P. Independencia |  | 00000048699 | Pue. | 08-2016 12-2023 | 21,734,538 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 82.5
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Rehabilitación integral de los turbocompresores de refrigeración de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex |  | 00000048715 | Tab. | 08-2015 12-2023 | 280,816,335 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 83.2
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización de equipos de la planta Criogénica 1 del CPG Ciudad Pemex |  | 00000048717 | Tab. | 08-2015 12-2023 | 207,716,617 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 2.6 |  | 0 |  | 84.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de quemadores de fosa, elevado e integración, del CPG Cd. Pemex |  | 00000050817 | Tab. | 11-2016 12-2023 | 1,376,268,566 | 134,664,758 | 174,073,213 | 174,073,213 |  | 129.2 | 100.0 |  | 24.9 |  | 4.7 |  | 20.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 134,664,758 | 174,073,213 | 174,073,213 |  | 129.2 | 100.0
Flexibilidad operativa para mantener la operación continua del CPG Arenque |  | 00000069718 | Tamps. | 08-2021 12-2025 | 530,843,949 | 50,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 9.4 |  | 0 |  | 0
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 50,000,000 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Incremento de la producción de metanol reutilizando los activos de la Planta Metanol 1 |  | 00000074244 | Pue. | 08-2022 12-2024 | 600,672,602 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Aprovechamiento de Residuales en la Refinería de Salina Cruz, Oaxaca |  | 00000074696 | Oax. | 10-2022 06-2025 | 72,036,152,706 | 0 | 99,223,119 | 99,223,119 |  | 0.0 | 100.0 |  | 23.8 |  | 36.9 |  | 44.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 99,223,119 | 99,223,119 |  | 0.0 | 100.0
Incremento de capacidad de procesamiento a 200 MMpcd en el Complejo Procesador de Gas Matapionche |  | 00000074888 | Ver. | 01-2023 12-2024 | 873,764,127 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 22 |  | 0 |  | 0
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Tren energético de la Refinería de Minatitlán |  | 0318T4M0090 | Ver. | 01-2003 12-2023 | 5,424,010,967 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 12.3 |  | 0 |  | 87.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Tren energético de la Refinería de Madero |  | 0418T4M0011 | Tamps. | 01-2005 12-2023 | 894,883,018 | 0 | 277,000,000 | 277,000,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 44.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 277,000,000 | 277,000,000 |  | 0.0 | 100.0
Tren energético de la Refinería de Cadereyta. |  | 0418T4M0012 | NL. | 01-2005 12-2024 | 4,870,145,451 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 69.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y modernización de la cadena de derivados del Etano I en el Complejo Petroquimico Morelos |  | 0418T4T0005 | Ver. | 08-2004 12-2024 | 7,952,461,358 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Calidad de los Combustibles |  | 0518TZZ0001 | NAC. | 01-2009 12-2023 | 65,540,164,574 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.3 |  | 0 |  | 99.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Conversión de Residuales de la refinería de Salamanca |  | 0618TZZ0004 | Gto. | 12-2008 12-2024 | 71,366,408,835 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 63.4 |  | 0 |  | 5.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán |  | 0618T4M0007 | Ver. | 01-2007 12-2023 | 2,495,831,354 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 77.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México |  | 0718T4M0001 | NAC. | 05-2007 12-2023 | 6,574,678,612 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.2 |  | 0 |  | 99.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adecuación del sistema de desfogues e instalación de un quemador elevado en la refinería Francisco I. Madero |  | 0918T4M0023 | Tamps. | 01-2010 12-2024 | 620,213,956 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 98
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs |  | 0918T4N0003 | NAC. | 01-2010 12-2023 | 3,200,821,811 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 98.1
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor |  | 1018T4M0016 | Tamps. | 09-2010 12-2024 | 1,777,097,713 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 15.2 |  | 0 |  | 82.7
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta |  | 1018T4M0036 | NL. | 08-2010 12-2024 | 15,823,692,484 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 43.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización del sistema de red contraincendio del Complejo Petroquimico Cangrejera |  | 1118T4O0013 | Ver. | 01-2012 12-2024 | 1,139,647,329 | 0 | 38,683,392 | 38,683,392 |  | 0.0 | 100.0 |  | 8 |  | 0 |  | 91.9
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 38,683,392 | 38,683,392 |  | 0.0 | 100.0
Arrendamiento financiero con opción a compra de buque-tanque para transporte marítimo de amoniaco anhidro |  | 1218T4O0028 | NAC. | 01-2013 12-2027 | 1,870,769,879 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo |  | 1318T4M0013 | Hgo. | 01-2014 12-2023 | 57,597,960 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 25
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Calidad de los Combustibles fase diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula |  | 1318T4M0052 | NAC. | 08-2013 12-2024 | 63,803,447,853 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 55.5 |  | 0 |  | 29.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo |  | 1318T4M0065 | Hgo. | 12-2013 12-2024 | 88,900,865,481 | 0 | 16,051,082,773 | 16,051,082,773 |  | 0.0 | 100.0 |  | 23.9 |  | 22.2 |  | 68.4
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 16,051,082,773 | 16,051,082,773 |  | 0.0 | 100.0
Rehabilitación de la planta de Amoniaco No. IV, integración y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | 1318T4O0010 | Ver. | 08-2013 12-2024 | 3,214,978,910 | 0 | 15,428,999 | 15,428,999 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.6 |  | 99.6
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 15,428,999 | 15,428,999 |  | 0.0 | 100.0
Rehabilitación de las torres de enfriamiento CT-2, CT-3 y CT-4 del Complejo Procesador de Gas Cactus. |  | 1418T4N0003 | Chis. | 05-2014 12-2023 | 245,214,471 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.8
|  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 5,215,536,055 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de procesos, servicios principales, para la continuidad operativa del CPG La Venta |  | 00000048721 | Tab. | 08-2016 12-2023 | 217,892,023 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 73.4
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Eficientización del Almacenamiento y Distribución I |  | 0418T4O0002 | NAC. | 01-2006 12-2024 | 1,399,708,874 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 90.2
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero |  | 0918T4M0027 | Tamps. | 01-2010 12-2023 | 914,949,415 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 20.4 |  | 0 |  | 79.5
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex |  | 0918T4N0004 | Tab. | 01-2010 12-2023 | 2,682,985,743 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 98.7
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.