## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PEMEX CORPORATIVO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023 |  |  | 2023 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2023
[5 empty] | 2/ | 2023
[6 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL |  |  |  |  | 13,545,617,423 | 1,470,000,000 | 1,145,543,163 | 1,145,543,163 |  | 77.9 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 11,675,248,388 | 1,470,000,000 | 935,613,683 | 935,613,683 |  | 63.6 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | 11,046,509,621 | 1,419,999,999 | 929,781,260 | 929,781,260 |  | 65.4 | 100.0
Equipamiento médico y mobiliario para unidades médicas 2016-2018 |  | 00000049738 | NAC. | 07-2016 12-2024 | 593,524,295 | 37,328,325 | 26,325,747 | 26,325,747 |  | 70.5 | 100.0 |  | 37.3 |  | 8.1 |  | 41.8
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 37,328,325 | 26,325,747 | 26,325,747 |  | 70.5 | 100.0
Integración de servicios telefónicos IP al Core de voz |  | 00000062482 | NAC. | 01-2020 12-2027 | 885,401,071 | 144,100,283 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 144,100,283 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición, instalación y puesta en operación de torres estructurales |  | 00000062483 | NAC. | 01-2020 12-2025 | 572,468,443 | 0 | 9,922,068 | 9,922,068 |  | 0.0 | 100.0 |  | 20 |  | 1.7 |  | 8.7
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 9,922,068 | 9,922,068 |  | 0.0 | 100.0
Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones Core y WAN de Pemex |  | 00000062484 | NAC. | 01-2020 12-2026 | 1,161,745,421 | 38,061,041 | 40,586,436 | 40,586,436 |  | 106.6 | 100.0 |  | 2 |  | 3.4 |  | 9.3
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 38,061,041 | 40,586,436 | 40,586,436 |  | 106.6 | 100.0
Implementación del Centro de Monitoreo Integral de Servicios de TI de Pemex |  | 00000062485 | CDMX. | 01-2020 12-2023 | 72,584 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 99.7 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de licencias y programas de informática para soportar las operaciones de Pemex |  | 00000062486 | NAC. | 01-2020 12-2026 | 3,023,945,810 | 503,201,432 | 469,462,994 | 469,462,994 |  | 93.2 | 100.0 |  | 23 |  | 15.4 |  | 48.6
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 503,201,432 | 469,462,994 | 469,462,994 |  | 93.2 | 100.0
Actualización de Plataforma de Procesamiento X86 |  | 00000062487 | NAC. | 01-2020 12-2024 | 283,386,981 | 0 | 150,520,314 | 150,520,314 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 53.1 |  | 53.1
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 150,520,314 | 150,520,314 |  | 0.0 | 100.0
Renovación tecnológica y crecimiento de los sistemas de almacenamiento, solución integral de respaldos y soporte técnico especializado |  | 00000062488 | NAC. | 01-2020 12-2024 | 1,547,327,895 | 634,810,767 | 169,532,208 | 169,532,208 |  | 26.7 | 100.0 |  | 16 |  | 11 |  | 20.2
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 634,810,767 | 169,532,208 | 169,532,208 |  | 26.7 | 100.0
Programa de adquisición de equipo o procesadores de cómputo para las soluciones ERP (Enterprise Resource Planning) |  | 00000062491 | CDMX. | 01-2020 12-2023 | 272,916,448 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 48 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de enlaces e infraestructura para los sistemas de microondas y satelital |  | 00000065184 | NAC. | 05-2020 12-2027 | 1,008,565,072 | 13,298,126 | 22,010,099 | 22,010,099 |  | 165.5 | 100.0 |  | 8 |  | 2.2 |  | 2.2
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 13,298,126 | 22,010,099 | 22,010,099 |  | 165.5 | 100.0
Adquisición de equipos de producción y difusión audiovisual |  | 00000065259 | CDMX. | 05-2020 10-2023 | 4,232,429 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 1.1 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Proyecto de Inversión Integral de Radiocomunicación |  | 00000065747 | NAC. | 09-2020 12-2025 | 1,009,250,058 | 49,200,025 | 41,213,700 | 41,213,700 |  | 83.7 | 100.0 |  | 12 |  | 4 |  | 9.8
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 49,200,025 | 41,213,700 | 41,213,700 |  | 83.7 | 100.0
Habilitación del Centro de Evaluaciones de Control y Confianza de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios |  | 00000069009 | CDMX. | 05-2021 12-2023 | 1,902,374 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 70
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de contenedores de basura para los CENDI Ciudad Madero, Minatitlán y Poza Rica |  | 00000073606 | NAC. | 05-2022 12-2023 | 318,304 | 0 | 207,694 | 207,694 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 207,694 | 207,694 |  | 0.0 | 100.0
Modernización del servicio de videoconferencia |  | 00000074395 | NAC. | 08-2022 12-2024 | 309,717,566 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 19 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de armamento para el personal de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica |  | 00000074651 | NAC. | 10-2022 12-2023 | 76,182,222 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición y reemplazo de Infraestructura de Soporte |  | 00000074884 | NAC. | 01-2023 12-2025 | 295,552,648 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 15 |  | 0 |  | 0
|  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[5 empty] | 628,738,767 | 50,000,001 | 5,832,423 | 5,832,423 |  | 11.6 | 100.0
Renovación de instalaciones y equipos electromecánicos en Unidades Médicas 2016-2017 |  | 00000049739 | NAC. | 07-2016 12-2024 | 628,738,767 | 50,000,001 | 5,832,423 | 5,832,423 |  | 11.6 | 100.0 |  | 55 |  | 1 |  | 11.5
|  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 50,000,001 | 5,832,423 | 5,832,423 |  | 11.6 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 1,870,369,035 | 0 | 209,929,480 | 209,929,480 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[5 empty] | 1,699,995,423 | 0 | 47,615,561 | 47,615,561 |  | 0.0 | 100.0
Conjunto Habitacional Olmeca Pemex |  | 00000078186 | Tab. | 08-2023 12-2024 | 1,699,995,423 | 0 | 47,615,561 | 47,615,561 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 2 |  | 2
|  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 47,615,561 | 47,615,561 |  | 0.0 | 100.0
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
[5 empty] | 170,373,612 | 0 | 162,313,919 | 162,313,919 |  | 0.0 | 100.0
Acondicionamiento del Centro de Datos Azcapotzalco |  | 00000074786 | CDMX. | 11-2022 12-2023 | 170,373,612 | 0 | 162,313,919 | 162,313,919 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  |  |  | 0 | 162,313,919 | 162,313,919 |  | 0.0 | 100.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.